舟山千岛中央商务区纬七路工程(经二十八路以西至纬十五路)给水管安装工程劳务分包
公开询比采购文件
单位:舟山市昌通建设有限公司
日期：二0二五年十二月
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第一章  询比函

我公司就舟山千岛中央商务区纬七路工程(经二十八路以西至纬十五路)给水管安装工程劳务分包进行公开询比采购，欢迎符合资质要求并能提供相关服务的潜在供应商参加采购。现做如下要求：

一、采购项目名称

舟山千岛中央商务区纬七路工程(经二十八路以西至纬十五路)给水管安装工程劳务分包

二、采购方式

公开询比
三、采购项目内容

采购范围：

安装DN200球墨铸铁管长约380米，DN150球墨铸铁管长约92米，DN100球墨铸铁管长约24米及阀门、配件、接点等及其附属项目。(主材甲供)
图纸详见第五章。

成交供应商数量及份额：1家，100%。

四、服务期限：工期90日历天。实际施工与甲方附属施工同步。

五、技术要求和验收规范：按照《给排水管道工程施工及验收规范》及现行国家有关工程施工验收规范和标准。
六、质量标准：合格
七、公告时间

自本公告发布之日起4个日历日。
八、获取采购文件

凡有意参加采购者，请于自公告发布之日起至响应截止时间从舟山市自来水有限公司官网（http://www.zswater.com/jcms/）中的本项目采购公告页面下方附件栏自行下载获取询比文件，公布信息视同送达所有潜在供应商，因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，采购人概不负责。
九、项目控制价或最高限价

本项目为固定单价的按实结算采购，主材甲供，本项目暂估总价控制价或最高限价为：12.2860万元（含税），包括本项目实施有关的所有费用，费用明细详见第五章，响应下浮率下限为6.8%（含）。

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与参与本次采购有关的全部费用。
十、响应人合格条件

1.响应人应是中华人民共和国境内注册的法人或者其他组织。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目不接受联合体响应。

  4.响应人财务状况良好且依法纳税和缴纳社保。
5.供应商不得存在下列情形之一：

(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

(2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；

(3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

(4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

(5)为本采购项目的采购代理机构；

(6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人；

(7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系；

(8)被依法暂停或者取消响应资格；

(9)法律法规规定的其他情形。

6.资质证书:具备劳务资质（该资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）；企业须取得安全生产许可证，企业主要负责人[企业法定代表人、总经理、企业技术负责人、企业分管安全生产的副总经理(须有任职文件)]、项目负责人、专职安全生产管理人员必须取得相应行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。项目经理须为二级市政注册建造师及以上执业资格。

注：提供采购文件发布之日后在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上公布的任意一期响应所需施工资质的动态核查结果为“合格”的动态核查证明。

7.项目负责人和技术负责人须提供职称或职业资格证书复印件、身份证复印件、本单位参保近3个月连续证明、联系电话。

8.响应人须满足以下业绩要求之一：响应人自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成至少1项以下任意类型工程项目（业绩项目是否完成，以可以证明该项目完成的材料为依据（包括但不限于如竣工报告、项目结算已完成资料等））：

①.长度≥800米的供水/排水管线施工总承包；

②.单项合同额≥10万元的供水/排水管线施工劳务分包；
十一、提交资料要求

1、提交响应文件截止时间：2025年12月10日9时00分

2、提交响应文件要求：

按照以下目录整理成册后按照正本一份、副本二份、电子版文件1份进行装订、签署、盖章、密封，副本为正本的复印件，正副不一致，均以正本为准。每套文件必须清楚地标明“正本”、“副本”，采用活页装订的响应文件将被拒绝，未按规定密封的响应文件将被拒绝。所提交的电子版文件为正本盖章PDF格式扫描件，须在响应截止时间前以加密压缩包形式发送至30542998@qq.com邮箱，密码须打印在响应函中，邮件名称或内容中须包含响应单位名称和响应项目名称。

（一）封面

（二）法定代表人证明或法定代表人授权委托书及其在响应单位近3个月内任意一个月社保参保证明

（三）响应函

（四）诚信承诺书

（五）资格审查资料

（六）报价表

（响应文件正本、副本必须在响应截止时间前由响应人代表当面递交至本采购文件规定的地点，不接受邮寄等其它递交方式，响应文件电子版亦必须在响应截止时间前由响应人以加密压缩包形式发送至30542998@qq.com邮箱，逾期送达的或者送达响应文件不全或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。）
    在采购评审过程中，评审小组有可能要求报价单位出具由报价单位代表签字的书面说明或承诺，该说明或承诺应视为响应文件的组成部分，具有相应的法律效力。
提交响应地点：浙江省舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号公司附楼二楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）。
3、开标时间：2025年12月10日9时00分

4、开标地点：浙江省舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号公司附楼二楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）。

十二、联系方式

采购人联系地址： 浙江省舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号

联系人：王路遥                                       联系电话：18768080580       

邮箱：190963602@qq.com 

第二章  询比须知及询比须知前附表

  一、询比须知前附表

	项号
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	2.1
	项目名称
	舟山千岛中央商务区纬七路工程(经二十八路以西至纬十五路)给水管安装工程劳务分包

	2
	2.1
	项目地点
	舟山市小干岛

	3
	2.1
	承包方式
	按实结算

	4
	2.1
	质量标准
	详见第一章

	5
	3.1
	采购范围
	详见第一章

	6
	3.2
	期限要求
	详见第一章

	7
	4.1
	资金来源
	自筹

	8
	5.1
	响应人合格条件
	详见第一章

	9
	5.2
	资格审查方式
	资格审查

	10
	13.1
	项目控制价或最高限价及项目报价方式
	1、本项目控制价或最高限价为：12.2860万元（含税费及项目所产生的所有其他费用）

2、通过询比方式确定项目报价，各单项单价报价和总价报价均不得超过限价，响应下浮率下限为6.8%（含）。

	11
	14.1
	响应有效期
	为: 60日历天（从响应截止之日算起）

	12
	15.1
	响应保证金
	0.24万元。

专户：舟山市昌通建设有限公司 

建行舟山定海支行

银行账户：33001706235050001566

	13
	5.1
	踏勘现场
	本项目不组织踏勘现场

	14
	16.1
	响应人的替代方案
	不允许提交替代方案

	15
	17.1
	响应文件份数
	详见第一章

	16
	18.1
	响应文件的构成
	详见第一章

	17
	20.1
	响应文件提交地点及截止时间
	响应文件提交截至时间：2025年12月10日9时00分
提交地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号公司附楼二楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）

	18
	25.1
	开标
	开标时间：2025年 12 月 10日 9 时 00 分
开标地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号公司附楼二楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）

	19
	26.5
	成交候选人选取办法及评定标准
	合理最低价法，内容详见响应须知26.5条

	20
	31.1
	履约保证金
	合同金额的10%。

	21
	
	转包与分包
	1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

	22
	
	是否退还响应文件
	不退还


二、响应须知

（一）总则

1、定义

2、项目说明

3、采购范围及期限

4、资金来源

5、合格的响应人

6、踏勘现场

7、响应费用

（二）、询比通知书

8、询比通知书的组成

9、询比通知书的澄清与修改和补充
（三）、响应文件的编制

10、响应文件的语言及度量衡单位

11、响应文件的组成

12、响应文件格式

13、响应报价

14、响应有效期

15、响应保证金

16、响应人的替代方案

17、响应文件份数、签署

（四）响应文件的递交

18、响应文件的构成

19、响应文件的递交

20、响应文件递交的截止时间

21、迟交的响应文件

22、响应文件的补充、修改或者撤回
23、保密

24、偏离
（五） 、开标和询比
25、开标

26、询比
27、响应文件的有效性

（六） 、合同的授予

28、合同授予标准

29、成交人通知书

30、合同协议书的签订

31、履约担保
（一）总则

1、定义

1.1 “采购人”是指项目发包单位。

1.2“响应人”是指参与项目采购的承包商。
1.3“成交人”是指参与项目采购且最后成交的承包商。

2、项目说明

2.1项目说明详见本须知前附表第1项~第4项。
2.2项目通过竞争性谈判方式选定承包人。
3、项目采购范围及期限

3.1项目的采购范围详见本须知前附表第5项。
3.2项目的期限要求详见本须知前附表第6项。
4、资金来源
4.1项目资金来源详见响应须知前附表第7项。
5、合格的响应人
5.1响应人合格要求详见本须知前附表第8项。
5.2项目采用本须知前附表第9项所述的资格审查方式确定合格响应人。

5.3响应人不得存在财产被接管或冻结的情况。
6、踏勘现场
6.1采购人将按本须知前附表第13项所述时间，组织响应人对项目现场及周围环境进行踏勘；如采购人不组织现场踏勘的，响应人可自行组织对项目现场及周围环境进行踏勘。响应人承担踏勘现场所发生的自身费用。
6.2采购人向响应人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被响应人利用的资料，采购人对响应人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
6.3经采购人允许，响应人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但响应人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。响应人应承担踏勘现场的责任和风险。
7、响应费用
7.1响应人应承担其参加本采购活动自身所发生的费用。

   （二）询比通知书

8、询比通知书组成：
8.1询比通知书包括下列内容：
第一章  询比函 

第二章  询比须知及询比须知前附表

第三章  合同条款和合同文件格式


第四章  响应文件格式

第五章  图纸及工程量明细

8.2除8.1内容外，采购人在本须知规定的时间内以书面形式发布答疑澄清补充文件，均为询比通知书的组成部分，对采购人和响应人起约束作用。
8.3响应人获取询比通知书后，应认真审阅询比通知书中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若响应人的响应文件没有按询比通知书件要求递交全部资料，或响应文件没有对询比通知书做出实质性响应，其风险由响应人自行承担。

8.4响应人应当根据询比通知书要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

9、询比通知书的澄清、修改和补充
9.1提交响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的询比通知书进行必要的澄清、修改和补充。澄清、修改和补充的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交响应文件截止之日2日前，以书面形式通知所有接收采购文件的响应人。不足2日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

9.2在询比响应截至时间前，对询比通知书的澄清或修改内容，均为询比通知书的组成部分，对所有响应人有约束力。
（三）响应文件的编制
10、响应文件的语言及度量衡单位
10.1响应文件和与响应有关的所有文件均应使用中文
10.2除项目规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
11、响应文件的组成。
11.1响应文件组成

11.1.1封面
11.1.2法定代表人证明或法定代表人授权委托书及其在响应单位近3个月内任意一个月社保参保证明
11.1.3响应函

11.1.4诚信承诺书
11.1.5资格审查资料

（1）企业营业执照及资质证书:真实有效，响应人应是中华人民共和国境内注册的法人或者其他组织。  

（2）企业、项目负责人经营行为:未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）近1年财务“三表一注”即资产负债表、利润表、现金流量表以及附注，或提供银行出具的资信证明（提供银行在递交响应文件截止时间前三个月内开具的资信证明原件或复印件，如资信证明中注明复印件或扫描无效的，须提供原件）；
注：响应函、法定代表人授权委托书等必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

（4）由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明；

（5）最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）；

（6）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（7）具备劳务资质（该资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）。企业须取得安全生产许可证，企业主要负责人[企业法定代表人、总经理、企业技术负责人、企业分管安全生产的副总经理(须有任职文件)]、项目负责人、专职安全生产管理人员必须取得相应行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。项目经理须为二级市政注册建造师及以上执业资格。

注：提供采购文件发布之日后在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上公布的任意一期响应所需施工资质的动态核查结果为“合格”的动态核查证明。

（8）项目负责人及技术负责人信息文件

项目负责人和技术负责人须提供职称或职业资格证书复印件、身份证复印件、本单位参保近3个月连续社保证明、联系电话。
（9）响应人须满足以下业绩要求之一：响应人自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成至少1项以下任意类型工程项目（业绩项目是否完成，以可以证明该项目完成的材料为依据（包括但不限于如竣工报告、项目结算已完成资料等））：

①.长度≥800米的供水/排水管线施工总承包；

②.单项合同额≥10万元的供水/排水管线施工劳务分包；
（10）响应保证金已足额缴纳
（11）承诺不具备如下情况：
1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；

3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

5)为本采购项目的采购代理机构；

6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人；

7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系；

8)被依法暂停或者取消响应资格；

9)法律法规规定的其他情形。
11.1.6报价表

12、响应文件格式
12.1响应文件应包括本须知第11条中规定的内容，响应人提交的响应文件应使用询比通知书格式文本制作响应文件。未提供响应文件标准格式的，由响应人自行编写。
13、响应报价
13.1本项目的报价采用本须知前附表第10项所规定方式。
13.2响应人依据本须知前附表第19项中规定的办法确定成交候选人。

13.3合同的成交价：响应人报价不得高于项目控制价或最高限价，成交价以成交通知书为准.
13.4响应人可先到现场踏勘以充分了解位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
14、响应有效期
14.1响应有效期见本须知前附表第11项所规定的期限，在此期限内，凡符合本采购文件要求的响应文件均保持有效。
15、响应保证金
15.1响应人在响应文件递交截止时间前向采购人提供前附表第12项所规定数额响应保证金并作为其响应文件的一部分。
15.2响应人应按要求提交响应保证金，并采用下列任何一种形式：
15.2.1响应保证金缴存方式：柜面转账（电汇）、网银支付等（其他采购人认可的方式自填）。
15.2.1.1响应保证金必须在响应截至时间前到采购人指定的账户内。

15.2. 2响应人汇款时应在进账凭证上注明交易项目名称、资金用途、联系人及联系人电话等，以便查验核对。
15.3 其他要求：（采购人自填）。
15.4如响应人发生下列情况之一时，响应保证金将被没收：
15.4.1成交未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议；
15.4.2在响应有效期内撤回其响应文件的；
15.4.3经查实，响应人有串标、允许他人挂靠响应、弄虚作假等行为的。

15.4.4响应保证金退还，采购人应当在交易活动结束后及时退还承包商的响应保证金。未成交人的响应保证金应当在成交通知书发出后5日内退还，成交人的响应保证金应当在合同签订后5日内退还。
16、响应人的替代方案
16.1 本项目不允许提交替代方案
17、响应文件份数、签署
17.1 响应人制作响应文件份数见前附表第 15 项。
17.2响应文件封面、响应函及询比通知书规定的其他指定位置均应加盖响应人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章；由委托代理人签字或盖章的响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则法定代表人授权委托书无效。
（四）响应文件的递交
18、响应文件的构成
18.1响应文件的构成应符合本须知前附表第16项的规定要求。
19、响应文件的递交
19.1响应人应按本须知前附表要求，于响应截止时间前提交响应文件。采购人或代理机构应有专人负责接收响应文件。

20、响应文件递交的截止时间
20.1响应文件的截止时间见本须知前附表第17项规定。
20.2采购人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止时间。在此情况下，响应人的所有权利和义务以及响应人受制约的截止时间，均以延长后新的响应截止时间为准。
21、迟交的响应文件

21.1响应截止时间后，采购人或代理机构应当拒收响应文件。

22、响应文件的补充、修改或者撤回

22.1响应人在递交响应文件以后，在规定的响应截止时间之前，可以补充、修改、撤回响应文件。补充、修改的内容应当按照询比通知书要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分；截止时间后，响应人撤回响应文件的，其响应保证金将不予退回。

23、保密

23.1除了供应商为询比所雇人员外，在未经采购人书面同意的情况下，供应商不得将本项目、与项目中相关的任何内容、资料（包括书面和磁介质资料，下同）透露给任何人。否则，供应商必须承担因此给采购人造成的一切经济损失，采购人保留追究其法律责任的权利。供应商须在对外保密的前提下，对其从事本项目询比的雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行响应必不可少的范围内。

23.2采购人对供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

24、偏离

任何与采购文件的偏离，都必须在商务或技术偏离表中逐条逐项如实填写，否则采购人将认为供应商完全响应采购文件的要求。如采购文件中有表述不清或前后矛盾者，供应商应在采购文件要求的澄清阶段提出，否则按采购人的解释为准。

（五）开标和询比

25、开标
25.1采购人或代理机构按本须知前附表第18项所规定的时间和地点组织开标，所有响应人携带有效身份证明参加。
25.2 参加开标会议的响应人必须有法定代表人或委托代理人到场并随身携带本人身份证（原件及复印件）、法定代表人证书，委托代理人应随身携带参加开标会议的授权委托书（原件）；参加开标会议的人员未准时出席或携带资料不符合要求的，视作自动放弃响应处理。（委托代理人必须是响应企业的在岗人员且与其他响应人无任何项目业务关系，如被查实委托代理人非本企业职工或委托代理人与其他响应人在开标截止时间前一个月内有劳务或项目承包关系，采购人将视其有串标、挂靠嫌疑而取消其成交资格。）
25.3开标程序：
（1）开标由采购人或其委托的招标代理机构按询比通知书规定的地点、时间按时组织开标。
（2）开标由采购人或其委托的招标代理机构主持。主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交响应文件的响应人名单、开标纪律等注意事项，核验响应人代表身份。

（3）工作人员提请响应人代表查验响应文件密封情况。

（4）工作人员当众拆封、清点响应文件（包括正本、副本）数量，对不符合装订、包装、密封要求的响应文件，由现场工作人员退还响应人。
（5）工作人员核验响应人法定代表人或委托代理人身份，并当场签字确认。核验不通过的响应文件，由现场工作人员退还响应人。

（6）询比小组对响应文件进行资格审查。
（7）资格审查结束后，主持人宣布资格无效响应人名称及理由。

（8）主持人公布其他有效响应的报价结果。同时当场制作并打印开标记录表，由响应人代表和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

（9）开标会议结束。

26、询比

26.1组建询比小组
本项目询比小组由采购人代表及评审专家共3人组成。

26.2询比程序
26.2.1资格审查
询比小组依照询比通知书的要求先对响应人进行资格审核，确定合格响应人。响应文件不满足响应资格条件，作为符合性审查未通过予以无效标。资格审查后只有两家有效响

应人的，询比小组认为仍可充分竞争，可转为谈判采购（谈判时第二次报价、工期不得超过首轮响应）；资格审查后只有两家有效响应人，询比小组认为不能充分竞争，或有效响应人只有一家，询比小组应否决所有响应文件，采购人重新组织询比。

26.2.2 资格审查基本要求

详见11.1.5
26.2.3下表审查项目中，任意一项符合的，符合性审查不合格
	审查内容

	（1）资格证明文件不齐全、不符合采购文件中规定的资格条件的；

	（2）响应文件的组成不符合采购文件要求；

	（3）响应文件签字、盖章不齐全完整；

	（4）响应文件有效期不满足采购文件要求的；

	（5）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的；

	（6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

	（7）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

	（8）报价具有选择性的；

	（9）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

	（10）响应文件不符合法律、法规规定的。


26.3、询比小组将对资格审查通过的响应人的其他响应文件内容进行核对，审查其是否实质性满足询比通知书的要求，如有疑问，将对响应人进行询标，响应人要向询比小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。
26.4、响应人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的，询比小组有权对该响应文件作出不利于响应人的评判。
26.5、成交候选人选取办法及评定标准：询比小组从满足本采购文件要求的响应人中，

按最终提交的下浮率由高到低顺序进行排列，依次确定前三名作为成交候选人。如下浮率存在多家响应人相同情况的，通过谈判形式确定顺序。
26.6 询比小组按照本须知26.5款的成交候选人选取办法及评定标准，提出不超过3名成交候选人，并编写评审报告，同时将评审报告送采购人确认，采购人确认后3日内在原公告处发布候选人公示，公示期满后采购人履行争议处理程序或成交公告程序，原则上第一候选人为成交人。

26.7采购项目废标

（1）在评审过程中，工作人员发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标，并作出书面报告。

1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2）供应商的报价均超过了最高限价；

3）因重大变故，采购任务取消的。

（2）项目废标后，采购人将依法重新组织采购。

26.8瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦供应商被拒绝或该供应商的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他供应商依序替代，相关的一切损失均由该供应商承担。

26.9其他说明
26.9.1价格是评审的重要因素之一，但最低报价不是成交的唯一依据。

26.9.2澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，工作人员可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

26.9.3错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则将作为响应无效处理。

26.9.4容错机制

本项目建立一定的容错机制，供应商因工作疏忽导致下列情形的，在评审规定的时限（30分钟）内，按照工作人员要求进行澄清后，由评审委员作出进一步认定：

（1）响应文件中的供应商名称与营业执照、资质证书的公司名称不一致。

（2）报价有算术错误。

（3）响应文件中可辨别部分主要内容的图片材料或文字模糊，或相关证明材料错放位置。

（4）响应文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误。

（5）对于非关键性技术指标，响应文件前后描述不一致，且谈判文件中对前后不一致的情况无具体评审办法的。

（6）除上述情形之外，评审委员会认为需要供应商做出必要澄清且符合法律法规要求的其他事项。

 27、响应文件的有效性
27.1开标时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件。
27.1.1开标时响应人的法定代表人或委托代理人无法提供合法、有效的证件（原件）的。

27.1.2未按照询比通知书的要求缴纳响应保证金；

27.1.3响应工期超过询比通知书工期要求的或响应函未明确响应工期的；

27.1.4不满足询比通知书中提出的项目质量标准要求的或响应函中未明确项目质量标准（等级）的；

27.1.5响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

27.1.6 询比小组认为存在串标、挂靠嫌疑的；

27.1.7不符合询比通知书中规定的其他实质性要求的。

    27.1.8谈判时第二次报价、工期超过首轮响应
（七）合同的授予
28、合同授予标准
28.1项目的合同将授予确定的成交人。
29、成交通知书
29.1采购人应在确定成交人之日起3日内向成交人发出成交通知书，并将成交结果通知所有未成交的响应人。
30、合同协议书的签订
30.1采购人与成交人应于成交通知书发出之日起30日内订立合同，因成交人原因，未能在上述时间内签订合同的，视作成交人放弃成交。
30.2成交人如不按本响应须知第28.1款的规定与采购人订立合同，则采购人可废除授标，响应保证金不予退还。
30.3成交人应当按照合同约定履行义务，不得将成交项目转让（转包）给他人。

30.4 采购人不得向成交人提出超出询比文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交人订立背离询比文件实质性内容的合同文本。

30.5采购文件、响应文件、评审过程中响应人在询标时作出的承诺及其澄清文件，成交通知书等，均为合同的组成部分。

30.6成交供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚询比保证金并取消成交资格。在此情况下，采购人可将成交权授予第2名成交候选人，以此类推或重新采购，对受影响的供应商不承担任何责任。

30.7成交人非因不可抗力原因放弃成交导致采购人从其他成交候选人中重新确定成交人的情况下，成交人应赔偿采购人的全部损失。直接损失：采购人因本次采购已实际支出的费用，如采购文件编制费、公告发布费、评审专家服务费、场地租赁费、公证费、成交人的成交价与评审推荐排序次成交候选人响应报价差额等。间接损失：因重新组织采购导致的工期延误损失、项目预期收益损失、重新采购额外成本（如二次采购的文件编制费、公告费）等双方确认的合理间接损失

30.8采购人对成交结果不负责解释，不向响应人解释落标原因及退还投响应文件。
31、履约担保

31.1合同协议书签署后10天内，成交人应按本须知前附表第20项规定的金额向采购人提交履约保担保（履约担保不得超过成交合同金额的10%）。

 31.2若成交人不能按本须知第31.1款的规定执行，采购人将有充分的理由解除合同，并没收其响应保证金，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

 合同条款和合同文件格式  

舟山千岛中央商务区纬七路工程(经二十八路以西至纬十五路)给水管安装工程劳务分包合同

        甲方：舟山市昌通建设有限公司

乙方：                        

合同编号：                    

签约时间：       年    月   日
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第一部分  合同协议书

承包人（以下简称甲方）：舟山市昌通建设有限公司 

法定代表人：叶普群
注册地址：浙江省舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号(供水大楼四楼)
纳税人识别号（统一社会信用代码）91330900148717542T 

开户银行名称：建行舟山市定海区支行

开户银行账号：91330900148717542T
纳税人类型：(一般纳税人□小规模纳税人

□其他：（请详细说明） 

分包人（以下简称乙方）： 

法定代表人： 

注册地址： 

资质证书号码： 

发证机关： 

资质专业及等级： 

安全生产许可证号码： 

纳税人识别号（统一社会信用代码）XXX XXX XXX XXX XXX 

开户银行名称： 

开户银行账号： 

纳税人类型：□一般纳税人  □小规模纳税人

□其他：（请详细说明） 

增值税发票类型：□增值税专用发票□增值税普通发票

联系电话： 

鉴于乙方同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与甲方及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工；另鉴于乙方已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对甲方有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就分包劳务分包事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包工程概况

分包工程名称：舟山千岛中央商务区纬七路工程(经二十八路以西至纬十五路)给水管安装工程

分包工程地点：舟山市小干岛                   

分包工程承包范围：安装DN200球墨铸铁管长约380米，DN150球墨铸铁管长约92米，DN100球墨铸铁管长约24米及阀门、配件、接点等及其附属项目。           

（具体范围以图纸及工程量清单为准）

二、分包合同价款

本合同采用固定单价承包，暂定总价金额              元（大写：人民币           ）。其中安全文明施工费为         元（大写：人民币              ），税额为          元（大写：人民币              ），税率为       %。（如遇政策性调整导致税率发生变化则按国家相关规定对应调整） 

暂定总价不作为结算支付依据，最终以（甲方审核后的）实际完成工程量结算为准。

三、工期

1.计划开工日期：本分包工程暂定于  年  月  日开工（具体按成交通知书约定进场时间或甲方书面通知时间为准）；

2.计划完工日期：本分包工程暂定于  年  月  日完工（符合建设单位及甲方进度计划要求）；

3.合同工期总日历天数为：90日历天。

合同工期总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。过程中甲方下发的节点工期计划亦作为合同工期考核的依据。

四、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为：合格。

五、组成本分包合同的文件包括：

除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1.本合同协议书及补充协议

2.成交通知书（如果有）

3.乙方的投标函（如果有） 

4.本合同专用条款

5.本合同通用条款

6.标准、规范及有关技术文件

7.图纸

8.工程报价单或控制价

9.甲方提供的各项管理制度

除非另有约定，合同履行过程中双方共同签署的补充协议、会议纪要、备忘录及其他文件，以及经确认的双方往来文件也视为本合同组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同双方当事人签字或盖章后有效。

六、本合同中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的解释相同。

七、乙方向甲方承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程内容（以下简称为“本分包工程”），并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、乙方向甲方承诺，履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务，乙方与甲方共同向业主承担履行本分包工程合同以及确保本分包工程质量的连带责任。           

本合同自经双方加盖公司公章或合同专用章并经法定代表人或委托代理人签字，且乙方向甲方交纳履约保证金或提供符合甲方要求的其他履约担保后生效(如果有)，合同规定的权利、义务和责任于本分包合同履行完毕且价款结清后终止。

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

甲方：舟山市昌通建设有限公司(盖章)   乙方：(盖章)
住所（地址）：舟山市定海区城隍

头村陈唐弄60号（供水大楼四楼）     

                               住所（地址）：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

电话：0580-2043854                 电话：

开户银行：建行舟山市定海区支行              开户银行：

账号：33001706235050001566           账号：

第二部分  通用条款
1. 词语定义

1.1 业主/建设单位：总包合同的业主方全称公司，即整体工程开发单位。

1.2 监理：指建设单位聘请的整体工程的监理单位。

1.3甲方：指在总包合同中约定，被建设单位接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4乙方：指在本合同中约定，经甲方选择确认的具有与所承包工程对应施工劳务承包主体资质的当事人。未经甲方同意的分包工程受让人或合法继承人不被视为乙方。

1.5 总包合同:与甲方签订总包合同的单位签订的                              工程总承包合同。

1.6 整体工程：总承包合同项目工程，即总包合同约定的承包范围内的所有工程。

1.7 整体工程质量奖项：总包合同中约定整体工程需取得的质量奖项。

1.8 实际开工日期：甲方发出开工通知中记载的日期。

1.9 实际完工日期：完工验收报告中记载的完工日期。

1.10 现场现有的垂直运输设施及脚手架：指甲方为实施其整体工程租赁、搭设的垂直运输设施及脚手架，且搭设时间仅限于甲方为完成主体工程所需时间或总包合同中约定的时间。

1.11 合同价款：指甲方用于支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.12 罚款：本合同中所称“罚款”，性质皆属“违约责任”。

1.13 日、天：本文所述之“日”“天”均指日历日。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.14 项目经理：指甲方派驻工地负责工程管理和履行合同的代表，并唯一具有现场签认用工、办理洽商变更手续的最终确认权，但任何签认用工、洽商变更均须符合本合同规定，否则甲方仍有权不予认可。

1.15 乙方现场代表：指乙方派驻工地负责工程管理和履行合同的代表。

1.16 项目部：指甲方项目经理部，是甲方委派的在授权范围内管理本项目的临时机构。

1.17 过程计量：指根据本合同具体约定，由乙方提出并经甲方审核认可的月度或节点已完工程量。过程计量只是过程付款的凭据，不作为双方本合同最终结算的依据。

1.18 最终结算：指乙方完成本合同约定的工程内容后，按本合同约定方式确定乙方最终工程价款的书面凭证。

2. 工程概况

具体见合同协议书及专用条款中所述。

3. 工作内容

除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方并应履行总包合同及本合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。具体见合同协议书及专用条款中所述。

4. 合同工期

4.1 开工

4.1.1 本工程计划开工时间由甲乙双方在合同协议书中约定。

  4.1.2 工程实际开工日期为甲方发出开工通知中记载的日期，无论实际开工日期与本合同约定计划开工时间是否一致，乙方均已在投标中考虑了该项风险，不得再就此向甲方提出任何索赔。

4.2 阶段工期

4.2.1 乙方须在本合同签订后7日内报送本分包工程进度计划，该计划应满足甲方整体工程总体进度计划要求。该计划经甲方审核确认后，作为合同附件，具备合同约束力，乙方必须遵守该计划中关于本分包工程的阶段工期及完工日期的要求。除专用条款另有约定之外，甲方无义务对乙方工期提前的行为予以奖励或支付任何补偿。

4.2.2 乙方应根据甲方要求，每月 25 日前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划。乙方应按甲方要求提交阶段、时段施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。但甲方对月及阶段、时段等过程中施工计划的任何批准不视为允许改变总工期，不得作为乙方提出工期延长及追加合同价款的依据。

4.3 工程完工及延期

4.3.1 乙方应在本合同约定完工日期或依合同顺延后的完工日期前完成本工程的施工，并通过验收。

4.3.2 因甲方原因引起的设计变更，导致工程延期开工或造成关键线路工程的工期延误，乙方须在事件发生后 7日内以书面形式报告甲方，并附上相应的证据资料。经甲方审核确认后，按甲方批准时间顺延阶段工期或总工期，若本条所述审核需建设单位审批的，则以建设单位审核结果为准。但乙方无权要求因工期延长引起的合同价款的增加。
4.3.3 除前款所述原因外其他情况导致的工期延误，及乙方未在上述规定期限内向甲方提出书面报告的，视为不影响本分包工程工期，也不涉及任何费用及利润的增加。
4.4 违约责任

4.4.1 在施工期间，若甲方认为乙方进度不能满足本合同约定，乙方应按甲方要求安排赶工措施，除专用条款另有约定外，由此发生费用由乙方自行承担。

4.4.2 甲方认为乙方施工能力不能满足甲方工期要求的，甲方可单方面减少乙方施工范围或工作内容，另行雇佣第三方实施。如乙方不予认可，在无法满足甲方工期要求的情况下，甲方有权单方解除合同，乙方应尽快退场，由甲方对停工及已完工程量进行确认，办理最终结算；乙方如果拒不退场、退场拖延或者有其它阻工行为，造成甲方工期延误及其它损失的均应全额赔偿，甲方有权从其结算款中直接扣除己方损失。
5 质量标准

5.1乙方应严格执行甲方的质量保证体系及项目部质量管理规定，认真按照施工图、设计变更以及有关标准、规范规程和设计要求组织施工。工程质量确保符合国家或专业的现行质量检验评定标准的规定及合同约定工程质量标准，并达到约定质量奖项的验评标准。

5.2 返工、修理及整改

5.2.1 无论乙方施工工程是否已通过验收，当甲方或监理发现乙方施工质量不符合本合同约定，派驻甲方代表可要求乙方返工，除非乙方举证证明并非乙方原因造成，否则乙方应按甲方代表的要求返工，并承担由此发生的一切费用及损失，工期不予顺延。
5.2.2 若整体工程质量标准及质量奖项未达到总包合同的要求，除非乙方举证证明此类影响并非乙方原因造成，否则乙方应负责其承包工程的返工、修理和整改，并承担因此而发生的一切费用及损失。

5.3 违约责任

5.3.1 若甲方通知乙方后 24 小时内，乙方不能对缺陷进行修返工、修理或整改，或乙方返工、修理或整改后仍不能达到相应的质量要求，甲方可在发出通知或专用条款约定期限 24 小时后雇佣第三方进行修补，并直接从乙方的工程款或保修金中扣除因此发生的费用，扣除金额为甲方与返工、修理或整改的第三方签订的合同金额和甲方由此产生的其他费用，无须通知乙方和征得乙方同意，同时甲方有权要求乙方承担违约责任。

5.3.2 因乙方原因造成在施工中出现影响结构、使用功能等质量事故时，乙方必须承担事故处理所发生的所有费用。同时，甲方可无条件终止本合同，并要求乙方按本合同第 18 条规定承担违约责任。
6 甲方权利及义务

6.1 派驻甲方代表

6.1.1 甲方项目经理代表甲方行使本合同的约定责任，履行本合同条款。其权限在专用条款中约定。

6.1.2 除甲方项目经理及其书面确定具有详细权限的代表人外，任何人的签字及行为均不发生效力，不对甲方产生任何约束力。

6.2 甲方管理职责、权限：甲方负责工程施工指导和管理工作，行使甲方管理职责，对乙方施工的进度、质量、安全、文明施工进行监督和管理，协调乙方同其他施工方的配合关系。对乙方不服从现场管理的行为，有追究其违约责任和终止本合同的权利。

6.3 现场施工条件的提供

6.3.1 若甲方需提供垂直运输设施及周转架料，则甲方仅负责在其整体工程工期计划注明或专用条款约定时间内提供现场现有的垂直运输设施及周转架料。乙方不得因自身施工便利要求甲方延长垂直运输设施及脚手架的搭设时间。
6.3.2 考虑到需配合现场其他分包工程施工，甲方不承诺专为乙方提供任何设备及周转架料，乙方也不得因甲方不能完全满足乙方关于垂直运输设施及周转架料的要求，而提出任何工期及费用赔偿。

6.3.3 甲方保证现场道路畅通，场地平整并提供进场材料临时堆放地点。

6.3.4 甲方还应负责向乙方提供除本款第 1 项所述的施工所需工作面。若因甲方提供工作面不及时导致乙方施工进度受到影响，乙方可按本合同第 4.3.2 条约定办理工期顺延，但不得就此提出任何经济索赔或费用补偿。

6.4甲方应按本合同约定办理工程结算，向乙方支付工程款。

6.5 其他

6.5.1 其他权利义务由双方在专用条款中约定，如：

(1)测量定位。

(2)沉降观测。

(3)检查和验收。

(4)提供（非）独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。

6.5.2 第6.5.1条所述其他权利义务由双方在专用条款中选择适用，若未选择则视为甲方无须承担。
7 乙方权利及义务

7.1 派驻乙方代表及管理人员

7.1.1 乙方现场代表全权负责乙方施工现场管理，代表乙方行使与本合同有关的权利和义务，并与甲方保持通畅的通讯联系和现场配合，乙方对该负责人所有基于履行本合同约定的行为承担全部法律责任。

7.1.2 如果在履约过程中，甲方认为乙方的管理人员不能胜任其工作，则有权要求乙方更换，乙方应在 5 天内提交拟任命的管理人员的详细资料，经甲方批准后更换。如乙方在 5 天内未提交出新的人选，或两次提出的人选都不能令甲方满意，将被视为乙方违约，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

7.2 工程施工

7.2.1 乙方需服从甲方现场管理，做到安全、文明施工，遵守甲方公司及项目部管理制度，按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

7.2.2 乙方应于本合同签订后7日内报送劳动力安排计划，并按本合同约定的阶段工程分别注明各工种最低人员数量。该计划一经甲方审批确认，即成为具备合同效力的文件。若乙方怠于报送该计划，甲方可单方通知或分阶段通知乙方其关于劳动力数量的要求，通知送达后，该要求即对乙方具备约束力。

7.2.3 若乙方人员不足最低数量要求时，甲方可自行安排劳动力工作直至乙方调配足够劳动力之日止，并按本合同约定的零工或工日价格从乙方工程款中扣除相应费用（当施工时段零工或工日价格高于合同所约定价格时，按照实际支付价格从乙方工程款中扣除，当施工时段零工或工日低于合同约定价格时，按合同约定价格从乙方工程款中扣除）。

7.2.4 乙方须按照批准的施工方案做好冬雨季施工防护措施。

7.2.5乙方应按甲方的相关规定和要求及时清理现场丢弃的垃圾至固定堆放地点。

7.2.6乙方应按照甲方协调的工作面按工序进行施工，不得在施工中损坏其他施工单位的工作成果，否则需按甲方与其他施工单位签订的合同价格予以赔偿，并承担专用条款中约定的违约责任。

7.2.7 乙方工作应满足甲方或施工场地内第三方工作中的相关要求，如与其他分部分项（专业）工程施工相关的留孔、补洞、预埋、修补等以及为其提供便利条件等施工时，乙方应按甲方的指令予以配合。本合同的合同价格的单价或合价中已包括此类的交叉、配合工作内容及其费用，并且因配合工作对施工工期的影响也已包括在本合同约定的分包工作期限内，不因此顺延工期。
7.2.8 乙方应严格依照本合同及甲方指令施工，未经甲方授权或允许，不得擅自与建设单位、监理及有关部门建立工作联系。若建设单位、监理及有关部门直接向乙方发布指令，乙方应立即报告甲方，经甲方审批后方可实施，否则不予调整合同价款，不计任何费用，且不顺延工期。
7.3 成品保护

  在本分包工程通过完工验收前，乙方对自己完成的工作有责任做好成品保护工作，如发生成品损坏，其责任和修复费用由乙方承担，工期不予顺延。

7.4 临近建筑物、地下构筑物的保护

  乙方须认真做好施工现场责任范围内的地下管线、临近建筑物、设备、构筑物及交通要道、人行道等的保护工作。若此类建筑、设备、管线及道路发生了损坏，除非乙方举证证明其已尽到保护义务，否则因修复损坏及因此发生的赔偿等一切责任均由乙方承担。

7.5 人员

7.5.1 乙方应解决其施工人员的吃、住、行等问题，费用承担由双方在专用条款中约定。

7.5.2 乙方应与其使用的工人签订劳动合同，且保证工人持有上岗证件，不得违反相关法律规定。乙方应当按照法律规定为工人缴纳社会保险，若乙方违反法律规定不予缴纳或不足额缴纳，应自行承担因此导致工人提出的赔偿，及因此导致的法律责任。因此造成甲方损失，甲方可直接从应付工程款中予以扣除，扣除金额为甲方实际支出金额，无须通知乙方或得到乙方同意。

7.5.3 乙方应确保工人工资的按期足额发放，如因拖欠工人工资导致工人讨薪、聚众扰民事件，或乙方的任何人员（包括其雇佣人员）未经甲方的同意，以索要工资、工程价款等名义，擅自进入建设单位、监理、甲方办公区或工程现场妨碍建设单位、监理、甲方工作人员正常办公，或影响正常施工，或做出任何影响甲方和建设单位声誉的行为出现时，甲方无须通知乙方或征得乙方的同意，可按工人提出的经甲方核实后的拖欠工资额直接向其支付工资，并从乙方工程款中扣除此笔款项，同时要求乙方按专用条款约定承担违约责任。

7.5.4 乙方所有参与本工程作业的人员包括施工管理人员，在进场前，须向甲方出示并递交进场人员的花名册及其身份证、特殊岗位操作（合格）证，及按照建设当地有关政府部门的要求须出示的其它相关证件的原件，并向甲方递交相应的复印件。乙方按月向甲方提交农民工考勤表和农民工本人签字确认后的工资发放表，项目部对其进行审核，并留存备案。若不按本条约定提供，甲方可拒付当期工程款直至乙方补足相应资料，由此产生的所有损失和赔偿均由乙方承担。
7.5.5 乙方严禁雇佣未成年人、残疾人等人员。每发现一例则按专用条款约定承担罚款。若因乙方雇佣未成年人、残疾人等人员，出现安全责任事故，则乙方应承担责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。

7.6 免除甲方责任

乙方应在履行本合同项下约定义务时保证，甲方在本合同约定的分包工程的实施、完工以及保修过程中免于承担与下述事项有关的任何责任、费用、索赔和诉讼

(1)任何人员的伤亡。

(2)任何财产的损失或损害。

(3)由于乙方的疏忽、过失导致的连带责任。

如乙方在分包工程中造成以上事项或导致甲方因以上事项承担相关责任，乙方自愿按专用条款约定金额承担违约责任，并赔偿甲方因此所受的一切损失，如赔偿金、诉讼费、差旅费等。

7.7.禁止转包

乙方严禁将工程转包或再分包，否则甲方有权单方终止合同并根据乙方提供的履约担保索取赔偿，担保金额不足以承担甲方损失时，乙方应另行向甲方支付剩余部分，并就工程质量、安全责任等与其转包人或再分包人承担连带责任。

7.8如分包合同工程跨年度，乙方应在其营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证等相应证书年检或到期更换新证书后30日内将通过年检或更换的新证书复印件(需加盖分包方单位公章)送交甲方备案。 

8 技术资料

8.1 图纸

甲方按专用条款约定时间及数量向乙方提供施工图，并组织设计交底和图纸会审，向乙方明确施工技术、质量、安全、工期、文明施工、成品、半成品保护等要求。

8.2 技术交底

施工前，乙方应做好技术交底工作，严格按照甲方要求施工工艺施工。施工过程中，甲方管理人员有权按规定进行检查。

8.3 施工方案

8.3.1 乙方应在本合同签订后7日内，向甲方报送其编制的施工方案，并根据甲方审定的方案进行施工。若乙方未按时报送，则甲方自行编制并通知乙方后产生合同约束力，乙方应遵照执行。

8.3.2 在施工过程中，甲方有权针对施工中出现的问题修改施工方案，乙方应无条件按修改后的施工方案组织施工，并不得以施工方案变更为由提出任何索赔要求。

8.4 完工验收资料

工程完工后，乙方应在验收前10天，向甲方提交完工验收报告和完工资料，包括：

(1)隐蔽工程和中间验收记录的原始技术资料。

(2)提供办理工程完工图的数据与资料。

(3)乙方提供资料数据并配合甲方做好完工验收各项资料，资料费用由乙方承担。

(4)其他。

8.5 违约责任

乙方应随施工进度，按甲方要求及时上报有关施工资料至甲方，如有关资料上报不及时或不完整，甲方有权暂停办理工程结算，直至乙方按要求交齐相关资料，由此造成的所有损失由乙方承担。
9 环境保护及安全文明施工

9.1 编制安全文明施工方案乙方应严格遵守甲方安全生产管理体系和本项目各阶段安全生产、文明施工要求方案，编制专项安全施工组织设计并在合同签订后7日内取得甲方审批同意，建立安全生产保证体系，并配备足额、专职的持证安全生产管理人员。

9.2 安全教育及事故处理

乙方应按工程所在地有关规定做好安全教育、安全防护（包括为所属人员配备个人防护用品）等工作，保证施工安全和人身安全。在本合同期内，因乙方原因造成任何伤亡事故，乙方应对此承担全部责任及费用，并应积极采取有效措施防止损失扩大，并立即向甲方报告事故详情。对因乙方延报、漏报或采取的措施不当而引起的损失扩大部分的责任由乙方自行承担。因此给甲方造成的全部损失均由乙方负责赔偿。

9.3安全生产

9.3.1 乙方应与甲方签订《职业健康安全和环境保护协议》及《安全生产与文明施工协议》（作为本合同附件），并遵守工程建设职业健康、环境保护、安全生产以及文明施工有关管理规定，严格按标准进行施工。因乙方未按规定实施防（保）护措施，则所有有关职工健康、污染环境、安全事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担，因此给甲方造成损失的由乙方全额赔偿。
9.3.2 乙方在施工过程中必须遵守工程所在地有关消防、安全文明施工、环境管理等规定。凡因违反政府有关规定的引起的所有责任，均由乙方承担，因此给甲方造成损失的由乙方全额赔偿。

9.3.3 若甲方授权人员要求乙方违反安全管理的规定进行施工时，乙方应予以拒绝，并书面通知甲方。乙方明知或应当知道，甲方授权人员的要求或甲方提供的有关设施不符合安全生产管理规定，却不予拒绝，导致的安全事故的，由乙方承担责任及因此发生的费用。

9.4 安全设备及要求

9.4.1 甲乙双方依专用条款约定为乙方工人配备符合国家规范的安全设备及劳保用品。配备的安全设备及劳保用品应通过安全防护性能测试，符合有关规定，否则不得使用。未按约定配备安全设备及劳保用品的，按专用条款约定承担罚款。
9.4.2 乙方在建筑工程施工全过程应严格按照安全生产操作规程组织施工，进入现场的人员一律佩戴安全帽，如有违反，按照甲方管理制度处理；因施工违章造成的人员伤亡，其责任和由此发生的费用由乙方全部承担，因此给甲方造成损失的由乙方全额赔偿。

9.4.3 乙方人员在进行高空施工时应注意做好防护措施及人身保护措施，遇有同一作业面上立体交叉时，作业人员在垂直方向不得交叉作业。如有发生此类安全事故，乙方应承担违约责任，并承担因此发生的所有赔偿责任，因此给甲方造成损失的由乙方全额赔偿。

9.4.4 甲方认为乙方工作中安全措施不力或安全设施不足,可要求乙方限期改正,若仍不能满足安全要求,甲方有权自行安排,所发生的费用由乙方承担。

9.5 噪声及扬尘

9.5.1 工程实施全过程，要节约资源，爱护环境，保护环境，满足社会的环保要求，避免噪声扰民并严格控制粉尘污染，如有社会投诉或因为粉尘污染受到相关部门处罚，乙方应承担相应违约责任，因此给甲方造成损失的由乙方全额赔偿。

9.5.2 乙方在施工过程中应最大限度的控制扰民，并负责解决出现的扰民及民扰问题，并承担相应的费用。若乙方不能平息事件，则由甲方解决，由此产生的经济支出由乙方承担（非乙方原因造成的扰民事件除外）。

9.6 排污

乙方因生产、生活造成的废弃物、污水等应按照甲方要求的指定地点堆、排放，如有违反，按甲方现场管理制度执行。

9.7 防火、防电

在施工过程中，乙方人员在施工过程中要注意电源、电线的摆放与连接安全，严防发生火灾、触电事故。施工现场严禁有明火，现场施工人员不准吸烟，避免明火。如需明火施工，需提前到甲方处办理动火证。施工现场要消除一切火灾隐患，并备有灭火工具。若乙方于本分包工程范围内发生一切火灾事故，应赔偿造成的所有损失及政府的处罚，并承担相应违约责任，因此给甲方造成损失的由乙方全额赔偿。

9.8 体检

乙方进场施工人员须有近3个月内的体检记录，确保身体健康，无突发性及传染性病史。否则，因此导致的职工健康、安全或疾病事故等责任均由乙方承担，因此给甲方造成损失的由乙方全额赔偿。

10 材料及设备管理

10.1.1违约责任

10.1.1.1乙方在施工过程中未经甲方书面许可，不得擅自更换材料用于本分包工程施工。否则，甲方将视为乙方擅自降低材料标准而违约，乙方将为此承担相应的违约责任。甲方要求改正的，应立即改正，并承担因此发生的费用。若因此造成甲方损失，乙方应负责赔偿。

10.1.1.2因材质不配套或材料进场不及时等特殊情况，甲方可自行采购乙方分包工程范围内部分材料用于本分包工程，发生的费用按甲方的采购价（依甲方采购合同确定）从乙方工程当期付款中扣除。

10.1.1.3乙方自行采购材料时，要以乙方自己名义从事活动，并承担相应的义务和责任；乙方采购材料应达到工程所需的质量要求，对不合格的材料严禁使用，若乙方采购的材料不能满足工程所需要求时，发生的价差、量差和必需的材料实验费由乙方自负，如因此造成的工期延误不予顺延。对不合格材料甲方要求更换时，乙方必须无条件更换。乙方将对其负责采购材料的质量、数量、供货、仓储、保管运输及权属瑕疵（包括知识产权事宜）等以及由此产生的一切后果负全部责任。

10.2 甲方供应材料

10.2.1 计划

10.2.1.1 乙方若需使用甲方供应材料（具体材料规格及数量见专用条款约定），应在本合同签订后7日内报送需求计划给甲方，该计划应包括材料的需求数量。甲方按专用条款约定审核确认后，该需求计划生效。除设计变更外，甲方仅按该需求计划的材料种类及数量提供，但该计划并不作为乙方完成实物工程数量的依据。设计变更所需甲供材，乙方应在甲方通知后3日内报送需求计划。

10.2.1.2 乙方在材料使用前15天报送详细的需求报告，以确保甲方及时供货给乙方使用。因乙方计划或报告提供不及时导致甲供材不及时，由乙方承担相应的工期责任及相关损失。

10.2.2 使用

10.2.2.1 在施工过程中，甲供材料及甲供设备到场后即由乙方专职材料人员负责验收并签认，承担保管、保养、维护等责任。发生的卸车、清点、保管、保养及维护费用均已包含在本合同价款内。

10.2.2.2 甲方对现场使用的甲供材料及甲供设备有优先的占有控制、管理权，如发现乙方浪费材料、损坏设备，乙方应按照甲方现场管理规定支付违约金。现场剩余的材料及废料由乙方负责及时清理运回现场材料仓库，并及时办理相应手续，不得乱放。

10.2.2.3乙方使用甲方供应的材料需进行材料核销，材料核销方法由双方在专用条款中约定。甲方提供的材料实际损耗量超出合同的约定耗量时，甲方将按照超额浪费部分材料价值的约定倍数（在专用条款中约定），从工程款和结算款中扣除。

具体计算公式为：

应扣除的超额浪费部分金额= 约定倍数*∑（超过工程实际用量的材料*当时购买的市场价）。

10.2.2.4 乙方严禁擅自使用甲方物资，同时应严格遵守甲方各项物资管理制度，进出场物资必须先向甲方申报，待甲方书面认可后方可进场或退场。擅自使用的，除返还原值外，还应承担专用条款约定的罚款。乙方退场时不得以任何理由主动要求甲方收购其拥有的机械设备物资。

10.2.2.5未经甲方书面批准和认可，乙方采购的本应由甲方采购供应的材料、半成品，即使被用于工程，也不计入乙方的工程价款或其它属甲方向乙方支付的任何款项内。

10.3 甲方供应设备

10.3.1 甲供设备种类、数量及提供时间见专用条款约定。

10.3.2 乙方在使用完毕后，应立即将甲供设备退还给甲方，并办理退还手续。退还时其回收率不得低于专用条款约定的回收率，因乙方保管、使用不善造成的丢失、损坏或低于该回收率的，由乙方负责按此类周转机具/材料的原值赔偿，甲方有权在乙方工程价款中直接扣除上述费用。
10.4 对甲方供应材料的加工、管理

10.4.1 乙方工作内容若包括对甲方供应材料的加工、管理时，乙方应编制材料加工方案，计算材料需求数量及可退还材料数量，在本合同签订后7天内报甲方，甲方应依据专用条款约定的计算规则进行核实。经甲方核实后，该加工方案、需求数量及退还数量成为本合同文件的一部分。乙方未及时报送的，甲方可自行编制方案并通知乙方，通知后即成为具备合同效力的文件。

10.4.2 乙方在退还甲方材料时，应将其返回原状，并在与甲方核对退还数量及质量后，完成退还工作。若退还材料少于约定退还数量时，由乙方负责按甲方采购价格的原值赔偿，或由甲方在应付工程款中扣除。材料复原及退还材料发生的费用承担等具体在专用条款中约定，无约定时视为由乙方承担。

11 检验、验收及完工

11.1 验收程序

11.1.1 乙方应在每个分项样板工程施工完、每一道工序施工完，每个分项工程施工完后进行自检后，依本合同约定时间以书面形式通知甲方进行验收。

11.1.2 上道工序未自检、甲方和监理未验收或验收不合格，不得进入下道工序施工。施工中乙方应严格执行隐蔽工程和隐蔽验收制度。

11.1.3 如因甲方收到乙方的验收通知却无故未按乙方通知时间及时进行验收，造成工期延误，按本合同第4.3条约定处理。

11.2 隐蔽工程检验、阶段检验及完工检验

11.2.1 工程具备覆盖、掩盖条件或达到本合同约定的中间验收部位，乙方自检合格后，在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表进行验收。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，乙方在限定时间内自费修改后重新验收。

11.2.2 乙方在工程完工后应通知甲方办理完工验收，并向甲方提交完工验收报告及有关资料施工技术基础资料（包括施工日志），甲方在收到上述资料后的14个工作日内应组织有关部门验收，并在验收后的7个工作日内给予批准或提出修改意见。需要修改的，乙方按甲方要求修改，并承担由自身原因造成的修改费用。甲方在完工验收单上签字，明确表示本分包工程符合本合同约定的质量标准之日，为工程完工时间。

11.2.3 乙方应协助甲方办理整体工程完工验收，及时完成验收提出的整改内容；并负责向甲方提交产品合格证、完工报告及符合地方标准的资料。如有缺项、漏项或资料不合格等情况，甲方有权不办理工程结算，不支付剩余工程价款及保修金。

11.3 重新检验

11.3.1 检查检验合格后，发现因乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担返修责任及费用，赔偿甲方因此造成的损失。甲方并不为其检查检验的行为承担任何责任。若乙方拒不返修、整改或经返修整改仍不能满足工程要求，则由甲方自行聘请第三方返修，并按其与第三方实际发生费用从乙方应付工程款或保证金中扣除。

11.3.2 无论是否进行验收，当业主、监理工程师、甲方要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离和开孔，并在检验后重新覆盖或修复。经检验合格的，由发出重新检验指令一方承担由此发生的全部费用。检验不合格的，乙方承担检验、返工、修理发生的全部费用，工期不顺延。

12 工程保修

12.1 保修期

保修期及保修金比例由双方在专用条款中约定。

12.2 保修责任

12.2.1 保修期内，乙方在收到甲方保修通知后24小时内派人修理，如乙方不在规定的期限内派人修理或经修理仍不满足工程要求的,甲方可委托其它单位或人员修理，无论是否为乙方过错，费用均由乙方支付。甲方有权从乙方提交的保修金中直接扣除相应费用，不足部分由乙方另行支付。若乙方按甲方要求进行维修后，认为保修事项非因乙方原因造成，在乙方出示可证明责任人的当地质量检测部门的检测报告后，甲方协助乙方向责任人追偿。

12.2.2 如发生需要乙方紧急抢修的事故,乙方应在接到甲方通知12个小时内无条件到达事故现场抢修。

12.3 保修金的返还

保修金按专用条款的约定时间和条件无息支付给乙方。

13 合同价格

13.1 合同价格模式

下列合同价款的方式，甲、 乙双方在本工程施工劳务分包合同中约定采用其中的一种：

(1)固定合同总价。

(2)固定综合单价（工程量），结算时综合单价不变，根据实际完成的工程量计算劳务费用。工程量计算和变更价款的调整依据本合同第15.4条约定执行。

(3)固定综合单价（工程量）+措施费包干，结算时综合单价不变，根据实际完成的工程量计算劳务费用，措施费总价包干。工程量计算和变更价款的调整依据本合同第15.4条约定执行。

(4)固定工时单价，约定不同工种劳务的计时单价，按确认的工时计算。

13.2 合同价格内包括的风险及费用

13.2.1 本分包工程约定的计价方式中的价格，由双方在专用合同条款中约定。

13.2.2 除非专用条款另有约定，否则下述风险及费用已含在本合同价款内，不予调整：

(1)乙方完成的实际工程量与乙方标价的清单内工程量的差异（仅为固定合同总价包括的风险范围）。

(2)经过乙方标价的工程量清单（或乙方投标报价）各分项工程、各子目中的计算、价格错误及组价的漏项。

(3)乙方为完成本合同所述工作范围内及相关的所有工作内容发生的费用。

(4)材料价格及人工价格上涨或下落等市场价格变化。

(5)税率及费率的变化。

(6)国家法律、法规、政策的变化。

(7)当地工程造价管理部门公布的各种价格调整。

(8)因气候季节、地质水文、工期、设备的增加或者减少、施工环境、外部阻碍以及工序协调等各项风险因素导致的施工停窝工费和增加的费用等。

(9)其他。

13.3工时或工程量的计算 

13.3.1 采用固定合同总价方式的，施工过程中不计算工时和工程量。

13.3.2 采用固定综合单价模式的，甲乙双方按专用条款约定的计量规则，按图计算工程量。

13.3.3 采用劳务计时单价模式的，由乙方每日统计其用工数量，报甲方审核。经甲方确认的工时数量方可作为结算依据。

13.3.4 对乙方自行超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

14 合同价款的支付

14.1 预付款

见专用条款约定。

14.2进度款的支付

14.2.1在专用条款约定的时间内，由乙方向甲方报送已完成工程量，该报告应完整、准确的统计当期工作量完成情况，并包括中期结算价及明细表及上期农民工工资已发放的工资单据。（本条在专用合同条款修改为“计量周期”）
14.2.2甲方在收到乙方报送工程量后，对其进行审核确认，甲方在进行审核前24 小时应通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加。乙方收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为当期工程款支付的依据。

14.2.3甲方审核确认的工程量，抵扣工程预付款及其他应扣除金额，并在甲方收到建设单位当期付款及专用合同条款约定的申请支付文件后，向乙方支付工程进度款，具体支付比例及时间在专用条款中明确。甲方未予审核的，不能视为甲方对其的默认，只有当甲方以书面形式明确认可时，方表示该工程量的计算得到确认。乙方未能及时向甲方提供足额增值税专用发票的，甲方有权拒绝付款。

14.2.4乙方未按本合同约定的时限和方式向甲方提交已完工程量报告，或其所提交的报告未按甲方要求进行整改的，甲方不予计量，并视为乙方放弃当期支付请求。
14.2.5 甲方依本条约定确认的工程进度款仅为中期付款依据，对双方不产生任何合同价款确认方面的约束力，且并不视为对因变更调整的合同价款、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款的确认。

14.2.6 因变更调整的合同价款、索赔价款或费用及其他根据本合同约定追加的合同价款由双方确认后在进度款结算时一并支付。

14.3 工程尾款的支付

乙方承接本分包工程完工结算完毕后，除保留保修金外，甲方按专用条款约定支付剩余工程尾款。

14.4 代扣款项

依规定应由甲方代扣代缴的已计入合同价格中的各类款项，由甲方在向乙方支付款项时直接扣除（具体代扣代缴款项结合实际情况由合同双方约定）。

14.5 拒绝付款（本条在专用合同条款修改为“付款申请文件”）
除本合同其他约定外，甲方有权自在以下情况发生当期起，拒绝支付乙方工程款，直至乙方整改完毕，符合本合同约定后再行支付，延付期间甲方不承担任何利息及违约责任，并且乙方需对其违约行为承担违约责任并承担所有损失：

(1)乙方未按本合同约定履行义务或履行义务不完全（包括本合同约定的工期、质量、材料检验、成品保护、资料提交、农民工工资发放等所有本合同约定的乙方义务）的。

(2)乙方未在提出每期付款请求前提供足额增值税专用发票及其他税务或费用发票的。

14.6如遇业主迟延付款则本合同付款相应顺延，且不计利息，乙方应给予充分理解，不得视为甲方违约。

14.7 甲方在向乙方支付分包工程款之前，乙方必须按照国家法律规定向甲方提供符合税法规定和本合同约定且严格按照下列信息开具的增值税专用票。甲方不接受乙方以此为由的任何形式的提价或补偿要求。

15 变更

15.1 变更的项目
如果业主/设计/监理认为有必要对整体工程或分包工程中任何部分的技术方案、质量或数量等内容进行调整，甲方有权指示乙方完成相应的变更，乙方均应立即无条件完成下述任何工作：

(1)增加或减少分包合同中所包括的任何工作的数量；

(2)省略任何此类工作；

(3)改变任何施工的性质、质量或类型；

(4)改变工程任何部分的标高、基线、位置和尺寸；

(5)实施工程竣工所必须的任何附加工作；

(6)改变工程任何部分的施工顺序或时间安排；

(7)因总包工程需要而必须完成的任何追加工作。

(8)其它有关工程变更需要的附加工作由双方在本合同的专用条款中约定。如乙方未按甲方的要求立即执行变更指令，由此引发的影响甲方以及其它乙方施工的任何损失均由乙方承担，发生的费用由甲方从乙方工程款中代为扣除。

15.2 不涉及单价/价款调整的变更

（一）不涉及单价调整的变更

(1)固定单价分包合同中所包括的任何工作的增减数量在20%以内。

（二）不涉及价款调整的变更

(1)固定总价合同；

(2)由于乙方的违约或毁约致使甲方有必要发出的变更指示；

(3)由乙方单独承担责任的行为导致甲方有必要发出的变更指示。

15.3 变更指令的程序

由业主或设计方向监理发出变更指令，监理将该指令送达甲方，或者业主或设计方直接向甲方发出变更指令，甲方根据变更的内容要求乙方具体施工。乙方收到甲方的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。乙方认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响。
乙方变更签证资料需在施工任务完成后7天内完善相关资料并报甲方审核确认，超过本合同所约定的时限，视为乙方自愿放弃变更事项并不要求甲方支付相应费用。

15.4变更的估价

（1）工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由甲乙双方商定变更项目的单价；

（4）根据分包合同中约定的基本单价（如人工单价、材料单价、机械费（如有）和计价原则，以计日工形式确定人工费、甲方确认的合理材料费和机械费，已适当考虑双方约定的管理费和利润的基本费率。

16 索赔

16.1 协助索赔

在分包工程实施过程中，如果按总包合同可进行索赔时，则乙方应尽其最大可能，以书面形式提供分包工程方面的相关情况或其它资料，出示同期施工记录等有效证据，协助甲方索赔成功。任何此类乙方索赔的款项均应在甲方业已从建设单位取得相关索赔款项的前提下支付，且索赔额度不超过建设单位批准索赔额中劳务费用额度。若因乙方原因导致甲方索赔不成功，甲方有权不批准乙方的该项索赔，且造成甲方的全部损失由乙方承担。

16.2 索赔的程序

乙方应在索赔事件发生7天内，将索赔数额和索赔依据上报甲方审批，乙方未在前述期限内申报索赔资料及意向通知书，则丧失追加付款和延长工期的权利。

17 合同价款结算

17.1 结算的计价方式

17.1.1 若采用固定合同总价模式，则最终结算价款为本合同中约定的合同总价与合同确定的调整金额之和。

17.1.2 若采用固定综合单价合同、计时单价合同模式，最终结算价款均为其单价与依合同确定的工程量/工日/数量之乘积，加上合同确定的调整金额。

17.2 结算的程序

17.2.1 乙方应在本分包工程完工，并验收合格之日起28天内向甲方上报其结算资料，结算资料应包括其结算总价及明细表。甲方在收到该结算资料后予以审核，并经甲方代表签字确认后生效。甲方未对该结算资料提出意见不能视为默认，仅在甲方以书面形式明确表示同意后，结算资料方视为认可。

17.2.2 若乙方未在该期限内上报结算资料，或结算资料不符合本条约定，则被视为乙方违反本合同约定，甲方有权根据甲方现有资料，单方面进行计算，并确定结算价格，乙方应无条件接受，且不得提出异议。甲方有权扣留本合同约定结算完成后应付的任何款项，直至结算最终办理完毕，且乙方无权要求甲方承担任何违约责任及利息。甲方前期依据本合同已支付的款项被视为已满足乙方支付农民工工资的需要，若因此发生乙方拖欠农民工工资、农民工聚众闹事等情况，乙方将承担违约责任。

17.3 配合甲方与建设单位的结算

甲方若要求乙方就总包合同工程结算事宜（乙方应配合甲方就总包合同工程结算事宜），与工程监理、建设单位或建设单位委托的审查单位共同核实，不论与乙方的结算价格是否直接相关，乙方均须按甲方的要求予以配合。若乙方未予以配合的，造成甲方与建设单位结算中未能获得相应价款的，乙方在本合同价款的结算中不得计取。

18 违约

18.1 乙方违约责任

18.1.1 乙方未按本合同约定完工时间完工的，除本合同其他条款约定的违约责任外，还应按专用条款中约定的比例承担违约金。

18.1.2 乙方施工质量不符合本合同约定标准的，乙方除按本合同约定进行修复外，还应承担相应的违约金，违约金比例在专用条款中约定。

18.1.3若乙方开具的发票不规范、不合法或者涉嫌虚开的，乙方应向甲方承担相应的赔偿责任，还应向甲方承担相应的违约金，违约金比例见专用条款相关约定。同时，乙方应当按照甲方的要求重新开具合法合规且符合本合同约定的发票。
18.1.4 其他违约责任在其他通用条款及专用条款中约定。

18.2 甲方违约责任

若乙方完全履行了本合同所约定的责任和义务，但因业主原因导致甲方无法按期支付价款，不能视为甲方违约。乙方无权以此为由向甲方诉求获得任何费用。 

18.3 违约金的扣除 

18.3.1 甲方可直接依据本合同约定扣除违约金，而不需得到乙方的确认。

18.3.2 一方违约后，另一方要求违约方继续履行本合同时，违约方承担违约责任后仍应继续履行本合同。

19 合同的解除

19.1 因乙方违约而解除合同

乙方存在违约行为，或甲方认为乙方没有能力履行本合同时，甲方可向乙方发出解除本合同的通知，通知到达乙方时合同解除，由乙方承担违约责任，赔偿甲方全部损失。甲方也可选择向乙方发出整改通知要求整改，乙方不能按照整改通知进行整改或者整改结果不能满足甲方要求的，甲方可将本合同约定的乙方工作内容的一部分或全部，自行组织实施、整改或委托第三方实施、整改。由甲方自行组织实施、整改或第三方实施、整改的，除相应工程量不进入乙方的合同结算价款外，由此所造成差价及因此导致的工期延误责任，均应由乙方承担，且乙方不得因此主张任何赔偿。 

19.2 因建设单位原因而解除合同

如因建设单位的原因致使本合同无法履行，或因建设单位原因造成工程停建或缓建达到专用条款约定时限的，甲方和乙方可以解除本合同。

19.3 合同解除后的移交和撤场

本合同解除后48小时内，乙方应将已完工程和甲方提供的剩余材料、设备全部移交甲方，按甲方要求无条件撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，所产生的费用按专用条款约定承担。若乙方不按规定时间离场，甲方向乙方收取占住费，该笔费用直接从本分包工程结算款中扣除，同时要求乙方承担相应违约责任。占住费及违约责任由双方在专用条款中约定。
20 担保及保险

20.1 履约担保

乙方在本合同签订前，按专用条款约定向甲方提供履约担保，担保有效期至本分包工程验收合格之日止。甲方在未收到乙方提供的合格的履约担保前，有权不向乙方支付任何工程款或工程进度款。

20.2 保险

20.2.1甲方已购买工程保险（指除总承包合同约定的工程一切险和第三方责任险外甲方已购买的保险），乙方应视其需要自行购买保险（建筑工程团体意外伤害险、施工设备财产险等），保险费用已包含在本合同价款中。具体在专用条款中约定。
20.2.2甲方负责办理总承包合同约定的工程一切险和第三方责任险（如果有），该费用由甲方负责向业主请款，指导乙方开展保险索赔工作，乙方需无条件配合。

20.2.4若根据本合同约定，应由乙方承担工期延误责任时，因此导致保险期延长的损失，也应由乙方承担。

21争议

如果在甲乙双方之间产生由于分包工程的施工的任何争议，无论是在分包工程施工期间或竣工之后，也不论是在分包合同有效或终止分包合同之前或之后，甲方或乙方可就此类争议向另一方发出通知。在此情况下，双方应设法通过友好协商解决争议或由第三方进行调解；当协商不成或调解不成时，双方可选择以下一种作为争议的解决方式：

(1)双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁。仲裁机构应由双方在本合同的专用条款中约定。在分包工程实施过程中，甲方和乙方各自的权利义务不因正在进行仲裁为由而改变。

(2)向有管辖权的人民法院起诉。双方也可在本合同的专用条款中约定选择。在分包工程实施过程中甲方和乙方各自的权利义务不因以正在进行诉讼为由而改变。

22 不可抗力

22.1 不可抗力事件定义

本合同中不可抗力的定义与总包合同的定义相同。

22.2 减少不可抗力的损失

22.2.1 不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。若因乙方未能尽力挽救，导致损失扩大的，由乙方承担全部责任。

22.2.2 甲方项目经理认为乙方应当暂停工作的，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，乙方应向甲方项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

22.3 不可抗力责任承担

22.3.1 本分包工程本身的损害、因不可抗力导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由甲方承担。

22.3.2 甲乙双方人员伤亡引起的全部责任各自承担。

22.3.3 乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担。

22.3.4 停工期间，乙方应甲方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担。

22.3.5 工程所需清理、修复费用，由甲方承担。

22.3.6 延误的工期相应顺延。

23 文物和地下障碍物

23.1 在施工过程中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方，甲方应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，甲乙双方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。由此发生的费用和延误的工期，经甲方确认后，按专用条款约定处理。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

23.2 施工过程中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应于8小时内以书面形式通知甲方，同时提出处理方案，甲方收到处理方案后24小时内予以认可或提出修改方案，由此发生的费用和延误的工期，经甲方确认后，按专用条款约定处理。所发现的地下障碍物有归属单位时，甲方应报请有关部门协同处理。

24 其他

24.1 合同备案

本合同签订后15天内，乙方应负责至相关行政管理机关办理分包工程备案手续，甲方给予必要的协助。办理备案手续发生的费用由乙方承担，且未能办理备案前，甲方有权不支付任何合同价款。若本合同发生重大变更的，乙方应当自变更后7个工作日内，将变更协议送原备案机关备案完成后，变更协议生效。

24.2 合同生效与终止

本合同自双方加盖公章并经法定代表人或授权代理人签字之日起生效。在完工结算办理完，乙方将工程交付甲方，甲方支付约定的工程款后，除有关保修条款及争议解决条款仍然生效外，其它条款即告终止。保修期满后，有关保修条款自行终止。

25.补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同通用条款内容具体化、补充或修改，在本合同专用条款内约定。

第三部分  专用条款

1分包工程概况
分包工程名称：舟山千岛中央商务区纬七路工程(经二十八路以西至纬十五路)给水管安装工程                     

分包工程地点：舟山市小干岛
2 工作内容

乙方工作内容包括：安装DN200球墨铸铁管长约380米，DN150球墨铸铁管长约92米，DN100球墨铸铁管长约24米及阀门、配件、接点等及其附属项目。
3质量标准

3.1本工程要求达到的质量等级为合格 
3.3.1 若甲方通知乙方后【7】日内，乙方不能对缺陷进行返工、修理或整改，或乙方返工、修理或整改后仍不能达到相应的质量要求，甲方可在发出通知【7】日后后雇佣第三方进行修补，并直接从乙方的工程款或保修金中扣除因此发生的费用。
4甲方权利及义务

4.1 甲方派驻代表为     ，其权限包括：全权负责甲方施工现场管理，代表甲方行使本合同约定的所有权利和义务。

4.2、根据国家的法律、法规和地方有关建设工程管理部门及行业要求和管理条例，对乙方在工程承包经营活动中进行监督、检查、指导、服务，定期组织质量、安全检查。

4.3、对乙方安全生产及文明施工进行指导、协助。

4.4、负责本工程施工范围内的政策处理工作及相关事宜。

4.5、负责隐蔽工程的验收及工程的竣工验收工作。

4.6、负责提供施工图纸及设计变更，对乙方提出的业务联系单签证、工程量单价审核等工作。
5 乙方权利及义务

5.1 乙方在施工中损坏其他施工单位的工作成果的，需按甲方与其他施工单位签订的合同价格予以赔偿，并向甲方支付相当于该赔偿金额10%的违约金，违约金直接从工程款中或履约保证金中扣除。

5.2.1农民工实名制管理

5.2.1.1乙方同意遵守国家颁布的《保障农民工工资支付条例》等法律法规以及公司《保障农民工工资支付条例》等制度相关要求，并保证不得因劳资纠纷问题消极怠工、聚众闹事。

5.3若乙方在分包工程中造成通用条款7.6（1）（2）（3）事项或导致甲方因以上事项承担相关责任，乙方自愿承担违约金，并赔偿甲方由此造成的一切损失，如赔偿金、诉讼费、差旅费等。

5.4保密条款 

5.4.1乙方须履行保密义务，不得向任何第三方泄露有关分包工程以及甲方的任何资料和信息（含工程款的支付、施工技术方案、图纸等）。若发生资料被盗、不慎泄露或其他有损资料保密性的事件，无论故意与过失，乙方应承担全部责任，应当立即停止侵害，并在第一时间采取一切必要措施防止保密信息的扩散，尽最大可能消除影响。

5.4.2乙方违反7.5.1条规定的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，每违约一次承担违约金【10000】元。若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿损失。同时因乙方泄密造成业主对甲方处以违约金的，该违约金也应由乙方承担。

5.5除与分包工程相关的材料采购、加工合同、租赁合同外，乙方不得缔结任何与本分包合同相关的第三方合同，

6 技术资料

甲方向乙方提供图纸【一】套，并组织设计交底。

7 环境保护及安全文明施工

7.1 乙方未按本合同约定配备安全设备、安排安全措施的，每发现一例，应承担本合同金额2% 的违约金。

7.2安全生产费用

本合同价款已包含安全生产费用。

8 材料及设备管理

8.1 甲方供应材料

8.1.1 甲供材包括：【DN200球墨铸铁管长约380米，DN150球墨铸铁管长约92米，DN100球墨铸铁管长约24米，阀门、水表、配件等】。 

8.1.1.1若乙方违反本条约定，则乙方应按照浪费材料、损坏设备市场价的【一】倍支付违约金，直接从工程款中扣除。
8.2 甲方供应设备

8.2.1乙方使用甲方提供的施工设备和施工机具，施工设备和可维修的施工机具在退还时必须维修、保养，保证设备具有良好性能，回收率不低于甲方按规定年限折旧后的净值率100%；因乙方保管、使用不善造成的丢失、损坏或低于该回收率的，由乙方负责按此类周转机具/材料的原值赔偿，甲方有权在乙方工程价款中直接扣除上述费用。

8.5 水、电供应

8.5.1供水 乙方自行承担
8.5.2供电 乙方自行承担

9检验、验收及完工

9.1.1 乙方应提前【3】天向甲方申请报验。

10工程保修

10.1 质量保证金
10.1.1 本工程的质量保证金（简称“质保金”）为工程最终结算价款（扣除甲方供材费用后）的1.5%。甲方在向乙方支付任何一期进度款及最终结算款时，均有权按此比例直接扣留。
10.1.2 本工程的质保金专项用于担保乙方履行本协议项下的质量保修义务。

10.2 缺陷责任期
10.2.1 本分包工程的缺陷责任期为 24个月，自整个项目通过建设单位组织的竣工验收合格之日起计算。
10.2.2 该期限与总包合同约定的缺陷责任期保持一致，如总包合同约定的缺陷责任期长于24个月，则本分包工程的缺陷责任期自动顺延至与总包合同一致。
10.2.3 在缺陷责任期内，因乙方原因导致的缺陷或损坏致使分包工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，甲方有权根据缺陷或损坏的严重程度，要求乙方延长缺陷责任期一至两年。

10.3 保修期
乙方对本分包工程承担质量保修责任，保修期自整体工程竣工验收合格之日起计算。各分项工程保修期约定如下，若法律法规、总包合同或甲方与建设单位约定的保修期长于下述期限，则自动适用更长的期限：
(1) 本工程的电气管线、给排水管道、设备安装工程，保修期为 2年；
(2) 本工程所涉及的土方回填、路面恢复等附属项目，保修期为 2年；

10.4 保修责任
10.4.1 保修期内若出现质量问题，乙方应无条件无偿返修，并达到设计及规范要求。
10.4.2 乙方应在接到甲方书面通知后 12小时 内派人到场维修。若乙方未在规定时间内响应，或未付诸实质性行动，甲方有权自行或委托第三方进行维修。
10.4.3 甲方或第三方维修所发生的一切费用（包括但不限于人工、材料、机械及按实际发生费用乘以（1+15%）计算的管理费），无需经乙方确认，甲方有权直接从质保金中扣除。质保金不足部分或质保金退还后保修期内发生的维修费用，乙方应在甲方通知后7日内另行支付。

10.5 质量责任争议的解决
对造成质量缺陷的原因有争议的，双方可共同委托行业权威部门进行鉴定。如经鉴定属于乙方责任，则所有鉴定费用及甲方因参与鉴定而产生的其他费用（如差旅、律师费等）均由乙方承担。 除此之外，乙方仍应对因延迟修复质量缺陷给甲方或第三人造成的全部损失进行赔偿。

10.6 质保金的返还
10.6.1 返还条件：在缺陷责任期届满，且经甲方确认乙方已全面、适当履行完毕全部保修义务后，乙方方可向甲方提交返还质保金的书面申请。
10.6.2 返还时间与方式：甲方在收到乙方符合前述条件的申请，且同时收到建设单位返还的与本分包工程对应的质量保证金后30日内，向乙方无息返还剩余质保金。
10.6.3 风险承担：因乙方原因（包括但不限于存在未处理的质量缺陷、未履行保修义务、所负责工程被业主索赔等）导致甲方无法从建设单位处足额收回质量保证金的，甲方有权在乙方质保金中直接扣除相应损失，不足部分有权向乙方追偿。

10.7 合同解除后的质保责任
因任何原因导致本合同解除的，对于乙方已完成之施工部分，乙方仍应按照本条约定承担质量保修责任。乙方此项义务不因合同解除而免除。

11 合同价格

11.1 合同价格模式

1、本工程按预结算程序执行，按定额计价法计价，简易计税法计税。工程最终结算造价= （工程结算审核总造价）×（1-下浮率）（下浮率=     %）（人工及机械签证费用参照当地市场价并经甲乙双方签证确认计取，不做下浮，只计3%税金）。 

2、单价计取办法： 

（1）本工程结算单价按控制价计取； （控制价按照舟山市昌通建设有限公司文件舟昌建[2025]22号文件规定进行编制，如控制价单价与文件有悖，则按文件规定执行）

（2）工程控制价中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价计算； 

（3）工程控制价中没有类似工程项目单价的，按工程控制价中的计价原则重新组价计算； 

3、人、材、机调整方式：市场价格波动引起的合同价款的调整按单位工程施工工期平均信息价调整。其中： 

（1）地方材料及定额人工费按《舟山建设工程造价信息》发布的舟山市市场信息价施工期平均价格计取； 

（2）无价材料按舟山市昌通建设有限公司文件舟昌建[2025]22号文件规定的结算办法进行结算。 

4、工程类别：市政安装工程(给水)。 

5、工程量按甲乙双方签字认可的实际发生工程量计算。 

6、工程结算费用（包含安全文明施工费=工程结算总费用/（1+2%）*2%）

11.2 本工程合同价款包括的风险及费用范围有：年度通用条款列举的第  （1）至（10）项。
除通用条款规定外，本工程合同价款包括的其他风险及费用范围有： 【 / 】  。

11.3工程量计算规则：工程量按甲乙双方签字认可的实际发生工程量计算。
12 合同价款的支付

12.1 工程进度款支付

12.1.1、本工程不设预付款。
12.1.2、待实际工程量完成合同总工程量的50%以上起支付工程进度款，进度款支付额度为已完合同工程量造价的65%。
12.1.3、进度款支付不超过2次。
12.1.4、余款待工程竣工验收合格，工程量经业主签证，乙方所报工程款结算经甲方审核后，十天内一次性支付乙方。
13 违约及责任

13.1.1 乙方未按本合同工期或延长的工期完工的，每延误一天，承担的违约责任为：乙方无正当理由未按开工通知的要求及时进点组织施工和未按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误。乙方应按逾期天数以【1000元】/天向甲方计付违约金，并承担由此造成的甲方经济损失 ，延期超【30】日以上，甲方有权兑现履约保函或不予退还履约保证金，且甲方有权单方解除合同；
 13.1.2 乙方返修后仍不能达到本合同约定要求或不及时进行返修的，其承担的违约责任为：乙方完成的工程经验收（包括分项分部工程检验）为质量不合格工程的，乙方应负责返工、返修或重作，相关费用由乙方自行承担，由于乙方原因造成工期逾期的，按13.1.1条执行。
13.1.3乙方开具的发票不规范、不合法或者涉嫌虚开的，其承担的违约责任为：乙方应按甲方要求重新开具合法合规且符合本合同约定的发票，否则，乙方应当向甲方支付不合法或者虚开发票税款金额的2倍作为违约金；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应予以赔偿。若乙方开具的发票不合法或者涉嫌虚开的行为给甲方造成严重损失的、乙方的涉税行为致使本分包合同无法继续履行等情况，甲方可终止合同，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。

13.1.4由乙方自行购买的材料或租赁的设备，乙方在进场前必须签订承诺书，承诺若拖欠供应商材料款及设备租赁款，由此造成的一切纠纷与责任由乙方自行承担，并承担由此给甲方造成的一切损失；

13.1.5乙方应严格执行项目分包合同中约定的材料有关条款，不因材料供应市场价格变化、材料供需制约工期等情况向甲方提出索赔补偿。乙方违反合同约定或现行相关规定采购和使用不合格的材料，每发现一例，应承担违约金，金额为该不合格材料所对应分项工程合同价款的【5%】。若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿损失。同时由于乙方上述原因造成工期逾期的，按18.1.1条执行。

13.1.6 在合同履行期间，乙方应服从甲方基于工程需要所发出的合理指令。若乙方无正当理由拒不履行或拖延履行，甲方有权单方面决定，在一定期限内取消其参与甲方其他项目投标的资格。
14 合同的解除

14.1合同执行过程中乙方出现以下任何一种情况时，甲方可单方面解除施工合同，要求乙方无条件退场：

（1）乙方工程进度连续三个月不满足甲方进度考核指标；

（2）工程质量无法满足规程规范要求，或出现严重质量事故；

（3）未经甲方书面同意或未得到业主及监理书面停工通知，乙方擅自停止施工；

（4）乙方组织其雇员或串联其他方恶意罢工或严重扰乱工地及甲方办公现场秩序；

（5）乙方恶意拖欠或挪用农民工工资，造成恶劣影响；

（6）对甲方下达指令不予执行，不服从正常生产经营安排，影响施工进度或工程质量；

（7）直接或间接向与合同有关的任何人给付或者企图付给任何贿赂、礼品、赏金、回扣或其他贵重物品，以引诱他人，或者与之其他违法行为；

(8) 放弃工程，或明确表示出不愿继续按照合同履行其义务的意向；

(9) 乙方将其承包的全部工程转包给他人或肢解以后以乙方的名义分别转包给他人；

(10) 破产或无力偿债，停业清理，已有对其财产的接管令或管理令，或者为其债权人的利益在财产接管人、受托人、管理人的监督下营业，或者采取了任何行动、发生任何事件具有与上述相似的效果；

对以上重大违约行为实行“零容忍”，一旦发生将立即进行清退，且乙方应承担【10000元】违约金，违约金直接从工程款或履约保证金中扣除。

14.2 因建设单位原因而解除合同

如因建设单位的原因致使本合同无法履行，或因建设单位原因造成工程停建或缓建达到【12】月以上，甲方和乙方可以解除本合同。

14.3 本合同解除后48小时内，乙方应将已完工程和甲方提供的剩余材料、设备全部移交甲方，按甲方要求无条件撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，乙方撤出所产生的费用由乙方自行承担。若乙方解除合同后不按甲方规定时间撤出施工场地，甲方有权对乙方现场所有设备、材料进行单方面处理，且乙方应承担违约金为 【10000元】。若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿损失。

14.4若乙方退场后7日内未提交清算资料或提交清算资料后而未派人进行清算的，将视为其同意甲方单方面对其进行的退场清算并作为其最终退场清算。若乙方因退场事宜向政府部门、业主单位等进行投诉或发生任何对甲方不利的行为，造成甲方名誉损失或经济损失的均由乙方承担，同时甲方按最终退场结算额的【10】％ 对乙方进行处罚，并直接从工程款中扣除。

14.5因乙方违约解除合同的工程款结算 

如乙方单方提出中途终止合同，或因为乙方违约而导致甲方行使合同解除权，则甲方有权按乙方已完成工程量所计算金额的【60%】确定完工结算价款。此种合同价计取办法，并不意味乙方违约责任的任何免除、抵销或减轻。甲方已向乙方支付的预付款、进度款等超出这一数额的，乙方应于甲方确定乙方已完成工程部分的工程款并通知乙方之日起7天内将差额返还给甲方。

15担保

15.1履约保函/履约保证金的金额：分包合同总价的【10%】

担保期必须覆盖合同履约期限，乙方必须在合同签订前向甲方提交履约担保，否则，甲方有权不与乙方签订合同。    

若乙方提交虚假履约保函，甲方有权解除合同。乙方必须保证履约保函的真实性与效力，如采用虚假手段开具保函或因其他乙方原因导致保函无效或效力存在严重瑕疵的，乙方应按履约保函金额向甲方提交等额的履约保证金，并按合同总价的【10%】向甲方承担违约责任，否则甲方将通过法律途径追究乙方相关责任。

(3)履约保函/履约保证金的返还时间：履约保函（保证金）自开具之日起至本分包工程验收合格之日后 28 日内全额或部分返还（无利息）。如乙方具有违约行为，甲方无须出具证明和陈述理由，可以随时无条件兑付保函和扣除履约保证金。

因甲方原因或不可抗力，双方未履行合同且双方同意终止或解除合同的，履约保证金或履约保函在合同终止或解除之日起 28 日内无息退还给乙方或解除。 

(4)履约保函有效期的延长：根据项目工期和甲方要求顺延。
16争议

双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，按下列第 (2) 种方式解决争议： 

(1)将争议提交                       仲裁委员会申请仲裁；

    (2)依法向有管辖权的  【工程所在地】  人民法院提起诉讼。
17.补充条款

附件一：安全生产协议书
发 包 人：舟山市昌通建设有限公司
承 包 人：                        

根据《中华人民共和国安全法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律规定，为进一步加强            在舟山市昌通建设有限公司承接工程施工的安全生产工作的宏观控制和监督管理，防止和杜绝事故发生，维护正常的工程建设秩序，舟山市昌通建设有限公司同特签订本协议书：
一、承包人的法定代表人、项目负责人、安全生产负责人、工地的现场安全员应对本工程安全生产工作各负其责。

二、发包人有权审查承包人安全管理体制是否符合有关主管部门的规定，有权向承包人提出安全施工的要求以及日常施工现场的督促检查。

三、承包人在承包工程施工中，必须根据设计图纸和施工规范，针对工程特点编制施工组织设计和落实相应的安全措施，健全安全管理体制，组织有关安全知识学习、安全教育等活动，建立各项安全操作规程、安全生产责任制和安全检查制度。

四、承包人施工人员中的电工、焊工、起重吊运指挥、架子工、起重机械司机等特殊工种必须按国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》和《建筑施工特种作业人员管理规定》持有有效特种作业人员操作证件上岗，严禁无证、违章操作；施工机具中的受压容器、电气设备必须具有符合安全要求的保护设施。

五、承包人在施工过程中，必须注意对地下管线及周围绿化和地面构筑物的保护。承包人要采取合理施工方案严格执行施工工艺，严格控制地表沉降，加强对地下管线和地面构造物的监控量测，及时采取有效措施保证地下管线和地表构造物的安全。如遇有不明情况，应及时向有关部门联系，采取有效保护措施，在施工过程中造成的地下管线和地表构造物的损坏，由承包人承担全部责任。

六、承包人在施工过程中，应认真组织审核发包人下发的施工图纸，并严格按审核后的施工图纸及相应的国家有关标准施工，不允许随意改变施工工艺和工法，否则出现的任何施工质量和安全问题都将由承包人承担全部责任。

七、若在施工过程中发生人员伤亡（含刑事案件）、火灾、爆炸等事故，承包人必须立即按有关规定及时上报发包人及其政府主管部门，事故责任以及事故损失均由承包人负责。

八、承包人在合同签订之后，应尽快自觉配合发包人有关部门办理开工报告手续。

九、本协议未尽事宜，依据有关法规、规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

十、本协议书一式肆份，发包人贰份，承包人方贰份，合同履行期间有效。

发包人：舟山市昌通建设有限公司（盖单位公章）承包人：          （盖单位公章） 
法定代表人或委托代理人（签章）：           法定代表人或委托代理人（签章）：  

                                   日期：     年      月       日
附件二：廉政协议书
根据相关廉政建设的规定，为做好施工劳务分包服务中的党风廉政建设，保证劳务分包服务高效优质，保证资金的安全和有效使用以及投资效益，舟山市昌通建设有限公司(以下称发包人)与            (以下称承包人)，特订立如下合同。

第一条 发包人、承包人双方的权利和义务

(一)严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。

(二)严格遵守工程劳务分包合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。

第二条 发包人的义务

(一)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人处报销任何应由发包人或个人支付的费用等。

(二)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(四)发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(五)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

第三条 承包人义务

(一)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(二)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(三)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(四)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

(一)发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，依据有关规定记入其信用档案，并报上级主管部门给子承包人相应的处罚。

第五条 双方约定:本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为发包人、承包人双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条 本合同作为项目工程劳务分包合同的附件,与工程劳务分包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同正本一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

发包人：舟山市昌通建设有限公司（盖单位公章）承包人：          （盖单位公章） 
法定代表人或委托代理人（签章）：           法定代表人或委托代理人（签章）：  

                                   日期：     年      月       日
第四章  响应文件格式
目  录

一、封面

二、法定代表人证明或法定代表人授权委托书及其在响应单位近3个月内任意一个月社保参保证明
三、响应函
四、诚信承诺书

五、资格审查资料

六、报价表

一、封面

询比响应文件
项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
响应人：　　　　　　　　　　　　　　　（盖章） 

法定代表人：　　　（签 章） 
日期：   　　　  年          月        日

二、法定代表人证明或法定代表人授权委托书及其在响应单位近3个月内任意一个月社保参保证明
法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　

身份证明：   　　　　　　　　　　　　　　　　
单位名称： 　　　　　　　　　　　　　　　　
单位性质： 　　　　　　　　　　　　　　　　
地　　址：　　　　　　　　　　　　　　　　
成立时间：　　　　年　　　　月　　　　　日
经营期限：　　　　　　　　　　　　　　　　
姓名：　　　　　性别：　　　年龄：　　　　职务：　　　　
系　　　　　　　（响应人单位名称）　　的法定代表人。
特此证明。

	（附法定代表人身份证明正反面复印件）




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　响应人：　　　　　　　（盖章）
日　期：　　　年　　月　　日　
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我      （姓名）系      （响应人名称）的法定代表人，现委托     （单位名称）        的     
 （姓名）为我公司代理人，身份证号码             。以本公司的名义参加             （采购人）          项目的询比响应活动。代理人在响应、开标、询比过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：       性别：       年龄：    
部门：         职务：    
响应单位：       （盖章）
法定代表人：（盖章）
日期：           
说明：请响应人根据实际情况选择保留《法人代表身份证明》或者《授权委托书》中的一个，另一个删除即可。
	（附授权代表身份证明正反面复印件）




三、响应函

致：       　　（采购人名称）
1、根据你方　　　   　　　　　　　询比通知书，经踏勘项目现场和研究上述询比通知书的响应须知、合同条款、技术标准及要求和其他有关文件后，已充分理解并掌握了本项目交易的全部情况。我方承诺愿以采购人提供的技术标准及要求、采购范围内全部内容作为我方响应报价。我方承诺愿以不高于采购人提供的项目控制价或最高限价的响应报价，并按上述询比文件、技术标准及要求、合同条款等条件要求承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核询比通知书询比通知书，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3、一旦我方成交， 我方保证按合同协议书中规定的工期　  　　内完成，确保项目质量达到　　　　　　　　等级并移交全部项目。
4、如果我方成交，我方将按照询比通知书要求递交履约担保。
5、我方同意所提交的响应文件在“响应须知”第14条规定的响应有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。如果在响应有效期内撤回响应文件，响应保证金将全部被没收。
6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

7、我方数额为人民币（大写）         元的响应保证金已递交。

8、响应文件电子版已发送至30542998@qq.com邮箱，压缩包密码为            。

响应人：    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（盖章）
单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法定代表人：　　　　　　                    　　　（签 章）
邮政编码：                                                
电    话：                                                
传    真：　　　　                                        
开户银行名称：　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
开户银行帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
       日   期： 　 　　　　　 年  　　　　　　　 月  　　　　 日
四、诚信承诺书

诚信承诺书
采购单位：

我         （姓名）系                       （响应单位）  的法定代表人，在参加                              （项目名称）  的交易过程中以公司的名义郑重承诺：

此次响应纯属本企业自行参与竞争，保证无被挂靠响应、与其他企业串通响应，所有响应资料为本企业自行编制，并做好响应资料的保密工作。如被查实有被挂靠响应、与其他企业串通响应、利用或窃取其他响应单位在本次交易过程中的资料或机密、外泄本企业任何响应资料或机密时，同意采购单位取消本企业的响应、成交资格，响应保证金作为违约金不再要求退还。

响应单位               （公章）

法定代表人             （签章）

年     月     日

五、资格审查资料
（1）企业营业执照及资质证书:真实有效，响应人应是中华人民共和国境内注册的法人或者其他组织。 

（2）企业、项目负责人经营行为:未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）近1年财务“三表一注”即资产负债表、利润表、现金流量表以及附注，或提供银行出具的资信证明（提供银行在递交响应文件截止时间前三个月内开具的资信证明原件或复印件，如资信证明中注明复印件或扫描无效的，须提供原件）；
注：响应函、法定代表人授权委托书等必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

（4）由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明；

（5）最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）；

（6）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（7）具备劳务资质（该资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）。企业须取得安全生产许可证，企业主要负责人[企业法定代表人、总经理、企业技术负责人、企业分管安全生产的副总经理(须有任职文件)]、项目负责人、专职安全生产管理人员必须取得相应行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。项目经理须为二级市政注册建造师及以上执业资格。

注：提供采购文件发布之日后在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上公布的任意一期响应所需施工资质的动态核查结果为“合格”的动态核查证明。

（8）项目负责人及技术负责人信息文件

项目负责人和技术负责人须提供职称或职业资格证书复印件、身份证复印件、本单位参保近3个月连续社保证明、联系电话。
响应响应人须满足以下业绩要求之一：响应人自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成至少1项以下任意类型工程项目（业绩项目是否完成，以可以证明该项目完成的材料为依据（包括但不限于如竣工报告、项目结算已完成资料等））：

①.长度≥800米的供水/排水管线施工总承包；

②.单项合同额≥10万元的供水/排水管线施工劳务分包；

   （10）响应保证金缴纳凭证。
（11）承诺不具备如下情况：
1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；

3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

5)为本采购项目的采购代理机构；

6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人；

7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系；

8)被依法暂停或者取消响应资格；

9)法律法规规定的其他情形。
六、报价表

我方的最终报价下浮率为         %（保留两位小数）

响应总价为122860.00*（1-  %）=            元（保留两位小数）
1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其响应作无效标处理。

2、响应人如需对报价或其他内容说明，可添加备注栏填写。
3、付款方式：
1）、本工程不设预付款。

2）、待实际工程量完成合同总工程量的50%以上起支付工程进度款，进度款支付额度为已完合同工程量造价的65%。

3）、进度款支付不超过2次。

4）、余款待工程竣工验收合格，工程量经业主签证，乙方所报工程款结算经甲方审核后，十天内一次性支付乙方。
响应单位单位               （公章）
 法定代表人或委托代理人       （签字） 

年     月     日
第五章  图纸及工程量明细
链接: https://pan.baidu.com/s/1Ll0hIaAZeN3gROQ6iBgtiw              提取码: 1111



