虾峙镇黄石村供水管网提升改造工程监理项目（二次）

公开谈判采购文件
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单位:舟山市自来水有限公司

日期：二0二五年九月
总     目     录
第一章  谈判函 

第二章  谈判须知及谈判须知前附表
第三章  合同条款和合同文件格式


第四章  评标办法及标准
第五章  响应文件格式

第六章  图纸
第一章  谈判函
因舟山市自来水有限公司在虾峙黄石施工监理需要，就虾峙镇黄石村供水管网提升改造工程监理项目（二次）进行公开谈判采购，欢迎符合资质要求并能提供相关服务的潜在供应商参加采购，现作如下要求：
一、采购项目名称

虾峙镇黄石村供水管网提升改造工程监理项目 

采购方式

公开谈判
采购项目内容

采购范围：本工程施工图纸、初步设计范围内所有工程的安全、进度、投资、质量等的全过程监理（详见谈判文件第六章）。

技术要求：监理工作应严格遵循国家现行的有关工程建设的法律、法规、规章、规范性文件，以及工程建设强制性标准和各类工程建设标准、规范，《建设工程监理规范》（GB50319-2013）、浙江省《建设工程监理工作标准》（DB33/T1104-2014）等。若在监理服务期间，国家或地方发布了新的技术标准和规范，或者对现行标准规范进行了修订，监理单位应及时按照新标准规范开展监理工作，并确保工程建设符合要求。 
成交供应商数量及份额：1家，100%。

监理标段划分：1 个标段。
服务期限：采购人书面确认监理单位进场后90 个日历天。

人员配置要求：总监代表（市政专业监理工程师）（1 名）、专业监理工程师（1 名），且现场监理员人数需满足规范规定的旁站监理要求。专业监理员每月到岗时间不得少于22天，每天到岗时间不少于8小时；监理人应派遣承诺的监理人员进驻现场，承包人派驻项目监理班子人员未经发包人同意不得更改。按承诺的到位率承诺监理人员每缺一天扣除 300元，并在当季的监理费中扣除。 
■施工阶段监理；
■保修阶段相关服务；

工程质量：按《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013)执行 
公告时间

 自本公告发布之日起5个日历日
四、获取谈判文件时间、方式

凡有意参加采购者，请于自公告发布之日起至响应截止时间从舟山市自来水有限公司官网（http://www.zswater.com/jcms/）中的本项目采购公告页面下方附件栏自行下载获取谈判文件，因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，采购人概不负责。

五、项目控制价或最高限价

本项目为总价包干采购，本项目控制价或最高限价为：6万元人民币（含税费、差旅等），包括本项目实施有关的所有费用，响应人提交的总价报价不得高于控制价。

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用。
六、响应人合格条件

1.响应人必须是在中华人民共和国境内依法注册的法人；

2.企业及项目总监未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目不接受联合体投标。

4.响应人财务状况良好且依法纳税和缴纳社保。

5.供应商不得存在下列情形之一：

(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

(2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；

(3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

(4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

(5)为本采购项目的采购代理机构；

(6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人；

(7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系；

(8)被依法暂停或者取消响应资格；

(9)法律法规规定的其他情形。

6.具有市政公用工程监理丙级及以上资质或工程监理综合资质。

7.拟派项目总监具有市政公用工程专业的国家注册监理工程师资格。
七、首次响应提交资料要求

1、提交响应文件截止时间：2025年 9月9日09时00分
2、提交响应文件要求：

按照以下目录整理成册后按照正本一份、副本二份、电子版文件1份（正本盖章扫描件，PDF格式，光盘或U盘）进行装订、签署、盖章、密封，副本为正本的复印件，正副不一致，均以正本为准。每套文件必须清楚地标明“正本”、“副本”，采用活页装订的响应文件将被拒绝，未按规定密封的响应文件将被拒绝。
（一）封面

（二）法定代表人证明或授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明
（三）响应函

（四）诚信承诺书

（五）企业资信及项目管理机构配备

（六）技术文件
（七）技术条款偏离表

（八）报价单
（九）最终报价单
（响应文件必须在响应截止时间前由响应人代表当面递交至本谈判文件规定的地点，不接受邮寄等其它递交方式，逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。）

在采购评审过程中，评审小组有可能要求报价单位出具由报价单位代表签字的书面说明或承诺，该说明或承诺应视为响应文件的组成部分，具有相应的法律效力。
提交地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号舟山市自来水有限公司附楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）
开标时间：2025年9月9日09时00分
开标地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号舟山市自来水有限公司附楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）
谈判时间：日期同开标日期，具体时间以采购人现场通知为准
谈判地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号舟山市自来水有限公司附楼203室（门岗进来直行2层楼建筑内）
八、最后报价的提交

提交时间：待谈判后另行通知（一般为谈判结束后半小时内）
提交地点：同首次响应文件递交地点。

提交内容：最终报价单
九、联系方式
采购人联系地址： 舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号
联系人： 应先生               联系电话： 15958060138 

 谈判须知及谈判须知前附表

一、谈判须知前附表

	项号
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	2.1
	项目名称
	虾峙镇黄石村供水管网提升改造工程监理项目（二次）

	2
	2.1
	项目地点
	浙江省舟山市普陀区虾峙镇黄石村 

	3
	2.1
	项目规模
	 虾峙镇黄石村供水管网提升改造工程的管道及阀门、配件安装、新旧管线接点等附属工程。具体工程量内容：共计安装SDR11 PE110管2200米,SDR11 PE63管500米，及阀门、配件安装、新旧管线接点等附属工程。共计设置成品不锈钢水箱 2 座，排气阀井2座，排水阀井1座，闸阀井40座，水表3座，详见谈判文件第六章

	4
	2.1
	定价方式
	定价包干

	5
	2.1
	技术要求
	 监理工作应严格遵循国家现行的有关工程建设的法律、法规、规章、规范性文件，以及工程建设强制性标准和各类工程建设标准、规范，《建设工程监理规范》（GB50319-2013）、浙江省《建设工程监理工作标准》（DB33/T1104-2014）等。若在监理服务期间，国家或地方发布了新的技术标准和规范，或者对现行标准规范进行了修订，监理单位应及时按照新标准规范开展监理工作，并确保工程建设符合要求。

	6
	3.1
	采购范围
	本工程施工图纸、初步设计范围内所有工程的安全、进度、投资、质量等的全过程监理。

	7
	3.2
	期限要求
	从采购人书面确认监理单位进场后 90个日历天。

	8
	4.1
	资金来源
	企业自筹

	9
	5.1
	响应人合格条件
	1.响应人必须是在中华人民共和国境内依法注册的法人；

2.企业及项目总监未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目不接受联合体投标。

4.响应人财务状况良好且依法纳税和缴纳社保。

5.供应商不得存在下列情形之一：

(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

(2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；

(3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

(4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

(5)为本采购项目的采购代理机构；

(6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人；

(7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系；

(8)被依法暂停或者取消响应资格；

(9)法律法规规定的其他情形。

6.具有市政公用工程监理丙级及以上资质或工程监理综合资质。

7.拟派项目总监具有市政公用工程专业的国家注册监理工程师资格

	10
	5.2
	资格审查方式
	资格审查

	11
	13.1
	项目控制价或最高限价及项目报价方式
	1、本项目控制价或最高限价为：6万元（含税费、差旅等），包括本项目实施有关的所有费用；
2、通过询比方式确定项目报价，总价报价不得超过限价。

	12
	14.1
	响应有效期
	90日历天（从首次响应截止之日算起）

	13
	15.1
	投标保证金
	/

	14
	5.1
	踏勘现场
	本项目不组织现场踏勘

	15
	16.1
	响应人的替代方案
	不允许提交替代方案

	16
	17.1
	响应文件份数
	正本一份、副本二份、电子版文件1份（正本盖章扫描件，PDF格式，光盘或U盘），副本为正本的复印件。正副不一致，均以正本为准

	17
	18.1
	响应文件的构成
	（一）封面

（二）法定代表人证明或授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明
（三）响应函

（四）诚信承诺书

（五）企业资信及项目管理机构配备

（六）技术文件

（七）技术条款偏离表

（八）报价单
（九）最终报价单

	18
	20.1
	首次响应文件提交地点及截止时间
	响应文件提交截至时间：2025年9月9日 09时00分
提交地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号舟山市自来水有限公司附楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）

	19
	23.1
	开标
	时间：2025年 9月9日09时00分
提交地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号舟山市自来水有限公司附楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）

	20
	24.5
	成交候选人选取办法及评定标准
	综合评估法，内容详见响应须知24.5条

	21
	29.1
	履约保证金
	/

	22
	
	转包与分包
	1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。


二、响应须知

（一）总则

1、定义

2、项目说明

3、采购范围及期限

4、资金来源

5、合格的响应人

6、踏勘现场

7、响应费用

（二）、谈判通知书

8、谈判通知书的组成

9、谈判通知书的澄清、修改和补充

（三）、响应文件的编制

10、响应文件的语言及度量衡单位

11、响应文件的组成

12、响应文件格式

13、响应报价

14、响应有效期

15、响应保证金

16、响应人的替代方案

17、响应文件份数、签署

（四）响应文件的递交

18、响应文件的构成

19、响应文件的递交

20、响应文件递交的截止时间

21、迟交的响应文件

22、响应文件的补充、修改或者撤回

（五） 、开标和谈判
23、开标

24、谈判
25、响应文件的有效性

（六） 、合同的授予

26、合同授予标准

27、成交人通知书

28、合同协议书的签订

29、履约担保

（一）总则

1、定义

1.1 “采购人”是指项目发包单位。

1.2 “响应人”是指参与项目采购的承包商。
1.3“成交人”是指参与项目采购且最后成交的承包商。

2、项目说明

2.1项目说明详见本须知前附表第1项~第5项。
2.2项目通过谈判方式选定成交人。
3、项目采购范围及期限
3.1项目的采购范围详见本须知前附表第6项。
3.2项目的期限要求详见本须知前附表第7项。
4、资金来源
4.1项目资金来源详见投标须知前附表第8项。
5、合格的响应人
5.1响应人合格要求详见本须知前附表第9项。
5.2项目采用本须知前附表第10项所述的资格审查方式确定合格响应人。

5.3响应人不得存在财产被接管或冻结的情况。
6、踏勘现场
6.1采购人将按本须知前附表第14项所述时间，组织响应人对项目现场及周围环境进行踏勘；如采购人不组织现场踏勘的，响应人可自行组织对项目现场及周围环境进行踏勘。响应人承担踏勘现场所发生的自身费用。
6.2采购人向响应人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被响应人利用的资料，采购人对响应人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
6.3经采购人允许，响应人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但响应人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。响应人应承担踏勘现场的责任和风险。
7、响应费用
7.1响应人应承担其参加本采购活动自身所发生的费用。

   （二）谈判文件组成
8、谈判文件组成：
8.1谈判文件包括下列内容：
第一章  谈判函
第二章  谈判须知及谈判须知前附表
第三章  合同条款和合同文件格式
第四章  评标办法及标准

第五章  响应文件格式

第六章  图纸
8.2除8.1内容外，采购人在本须知规定的时间内以书面形式发布答疑澄清补充文件，均为谈判通知书的组成部分，对采购人和响应人起约束作用。
8.3响应人获取谈判通知书后，应认真审阅谈判通知书中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若响应人的响应文件没有按谈判通知书件要求递交全部资料，或响应文件没有对谈判通知书做出实质性响应，其风险由响应人自行承担。

8.4响应人应当根据谈判通知书要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

9、谈判通知书的澄清、修改和补充
9.1提交响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的谈判通知书进行必要的澄清、修改和补充。澄清、修改和补充的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交响应文件截止之日2日前，以书面形式通知所有接收采购文件的响应人。不足2日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

9.2在谈判响应截至时间前，对谈判通知书的澄清或修改内容，均为谈判通知书的组成部分，对所有响应人有约束力。
（三）响应文件的编制
10、响应文件的语言及度量衡单位
10.1响应文件和与响应有关的所有文件均应使用中文
10.2除项目规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
11、响应文件的组成。
11.1响应文件组成

11.1.1封面
11.1.2法定代表人证明或授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明
11.1.3响应函

11.1.4诚信承诺书
11.1.5企业资信及项目管理机构配备

（1）营业执照复印件/事业单位法人证书复印件/执业许可证等证明文件等（三选一）；

（2）企业、项目负责人经营行为:未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）近一年财务“三表”即资产负债表、利润表、现金流量表

（4）由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明；

（5）最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）；

（6）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应文件证明。

注：响应函、法定代表人授权委托书等必须由法定代表人签名并加盖单位公章。
（7）承诺不具备如下情况：

(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

(2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；

(3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

(4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

(5)为本采购项目的采购代理机构；

(6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人；

(7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系；

(8)被依法暂停或者取消响应资格；

(9)法律法规规定的其他情形。

（8）具有市政公用工程监理丙级及以上资质或工程监理综合资质。

（9）拟派项目总监具有市政公用工程专业的国家注册监理工程师资格.
（10）拟派项目班子成员均应有在响应单位的社保证明（连续近3个月）。如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料，其中项目负责人和技术负责人须提供职称或职业资格证书复印件、身份证复印件、联系电话。

11.1.6 技术文件

11.1.7 技术条款偏离表
11.1.8 报价单

11.1.9 最终报价单
12、响应文件格式
12.1响应文件应包括本须知第11条中规定的内容，响应人提交的响应文件应使用

谈判通知书格式文本制作响应文件。未提供响应文件标准格式的，由响应人自行编写。
13、响应报价
13.1本项目的报价采用本须知前附表第11项所规定方式。
13.2响应人依据本须知前附表第20项中规定的办法确定成交候选人。

13.3合同的成交价：响应人报价不得高于项目控制价或最高限价，成交价以最终成交结果为准。
13.4响应人可先到现场踏勘以充分了解位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
14、响应有效期
14.1响应有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本采购文件要求的响应文件均保持有效。
15、响应保证金
15.1本项目无响应保证金
16、响应人的替代方案
16.1 本项目不允许提交替代方案
17、响应文件份数、签署
17.1 响应人制作响应文件份数见前附表第 16 项。
17.2响应文件封面、响应函及谈判通知书规定的其他指定位置均应加盖响应人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章；由委托代理人签字或盖章的响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则法定代表人授权委托书无效。
（四）响应文件的递交
18、响应文件的构成
18.1响应文件的构成应符合本须知前附表第17项的规定要求。
19、响应文件的递交
19.1响应人应按本须知前附表要求，于响应截止时间前提交响应文件。采购人或代理机构应有专人负责接收响应文件。

20、响应文件递交的截止时间
20.1响应文件的截止时间见本须知前附表第18项规定。
20.2采购人可按本须知第8条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止时间。在此情况下，响应人的所有权利和义务以及响应人受制约的截止时间，均以延长后新的响应截止时间为准。
21、迟交的响应文件

21.1响应截止时间后，采购人或代理机构应当拒收响应文件。

22、响应文件的补充、修改或者撤回

22.1响应人在递交响应文件以后，在规定的响应截止时间之前，可以补充、修改、撤回响应文件。补充、修改的内容应当按照谈判通知书要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分；截止时间后，响应人撤回响应文件的，其响应保证金将不予退回。
（五）开标和谈判
23、开标
23.1采购人或代理机构按本须知前附表第19项所规定的时间和地点组织开标，所有响应人携带有效身份证明参加。
23.2 参加开标会议的响应人必须有法定代表人或委托代理人到场并随身携带本人身份证（原件及复印件）、法定代表人证书，委托代理人应随身携带参加开标会议的授权委托书（原件）；参加开标会议的人员未准时出席或携带资料不符合要求的，视作自动放弃投标处理。（委托代理人必须是投标企业的在岗人员且与其他响应人无任何项目业务关系，如被查实委托代理人非本企业职工或委托代理人与其他响应人在开标截止时间前一个月内有劳务或项目承包关系，采购人将视其有串标、挂靠嫌疑而取消其成交资格。）
23.3开标程序：
（1）开标由采购人或其委托的招标代理机构按谈判通知书规定的地点、时间按时组织开标。
（2）开标由采购人或其委托的招标代理机构主持。主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交响应文件的响应人名单、开标纪律等注意事项，核验响应人代表身份。

（3）工作人员提请响应人代表查验响应文件密封情况。

（4）工作人员当众拆封、清点响应文件（包括正本、副本）数量，对不符合装订、包装、密封要求的响应文件，由现场工作人员退还响应人。
（5）工作人员核验响应人法定代表人或委托代理人身份，并当场签字确认。核验不通过的响应文件，由现场工作人员退还响应人。

（6）谈判小组对响应文件进行资格审查。
（7）资格审查结束后，主持人宣布资格无效响应人名称及理由，对通过资格审查的响应人按响应文件提交的时间先后顺序组织谈判，从通过资格审查的响应人中按提交响应文件最晚的响应人首先开始谈判。
（8）开标会议结束。

24、谈判
24.1 组建谈判小组

本项目谈判小组由采购人代表和相关专业专家共3人组成。 

24.2 谈判程序

24.2.1 资格审查基本要求

（1）响应人必须是在中华人民共和国境内依法注册的法人；

（2）企业及项目总监未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）响应人财务状况良好且依法纳税和缴纳社保。

（4）供应商不得存在下列情形之一：

(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

(2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；

(3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

(4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

(5)为本采购项目的采购代理机构；

(6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人；

(7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系；

(8)被依法暂停或者取消响应资格；

(9)法律法规规定的其他情形。

（5）具有市政公用工程监理丙级及以上资质或工程监理综合资质。

（6）拟派项目总监具有市政公用工程专业的国家注册监理工程师资格
（7）拟派项目班子成员均应有在响应单位的社保证明（连续近3个月）。如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料，其中项目负责人和技术负责人须提供职称或职业资格证书复印件、身份证复印件、联系电话。
24.2.2下表审查项目中，任意一项符合的，符合性审查不合格
	审查内容

	（1）资格证明文件不齐全、不符合采购文件中规定的资格条件的；

	（2）响应文件的组成不符合采购文件要求；

	（3）响应文件签字、盖章不齐全完整；

	（4）响应文件有效期不满足采购文件要求的；

	（5）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的；

	（6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

	（7）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

	（8）报价具有选择性的；

	（9）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

	（10）响应文件不符合法律、法规规定的。


24.3、谈判小组将对资格审查通过的响应人的其他响应文件内容进行核对，审查其是否实质性满足谈判文件的要求，如有疑问，将对响应人进行询标，响应人要向谈判小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

24.4、响应人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容 的，谈判小组有权对该响应文件作出不利于响应人的评判。

24.5、谈判内容及过程
谈判小组对响应人的商务技术部分进行打分，评审办法详见第四章，谈判小组分别与每个资格审查通过的响应人就成交价、技术和服务等认为需要谈判的内容进行至少一轮谈判。

24.6、谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的响应人在规定时间内提交最后一次不得更改的最终报价。

24.7、谈判小组按照本须知24.5款和24.6款的成交候选人选取办法及评定标准，提出不超过3名成交候选人，并编写评审报告，同时将评审报告送采购人确认，采购人确认后3日内在原公告处发布候选人公示，公示期满后采购人履行成交结果公告程序，原则上以排名第一的成交候选人为成交人。

24.8、响应异常处理原则
（1）公开谈判采购，递交响应文件的供应商或符合资格审查要求的供应商只有1家时，由谈判小组根据潜在供应商资质资格、业绩、以往履约表现等综合论证是否可转为与其直接采购，并编写评审报告。如需重新采购，由谈判小组重新审视谈判文件的资质资格设定等条件，排除限制条款后再次发布。

（2）邀请谈判采购，递交响应文件的供应商不足2 家或符合资格审查要求的供应商只有1家时，应终止本次谈判活动，由谈判小组重新审视谈判文件的资质资格设定等条件，排除限制条款后再次发布。

24.9、采购项目废标

（1）在评审过程中，谈判小组发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标，并作出书面报告。

1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2）供应商的报价均超过了最高限价；

3）因重大变故，采购任务取消的。

（2）项目废标后，采购人将依法重新组织采购。

24.10、瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦供应商被拒绝或该供应商的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他供应商依序替代，相关的一切损失均由该供应商承担。

24.11其他说明
24.11.1价格是评审的重要因素之一，但最低报价不是成交的唯一依据。

24.11.2澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

24.11.3错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则将作为响应无效处理。

24.11.4容错机制

本项目建立一定的容错机制，供应商因工作疏忽导致下列情形的，在评审规定的时限（30分钟）内，按照评审委员会要求进行澄清后，由评审委员会作出进一步认定：

（1）响应文件中的供应商名称与营业执照、资质证书的公司名称不一致。

（2）报价有算术错误。

（3）响应文件中可辨别部分主要内容的图片材料或文字模糊，或相关证明材料错放位置。

（4）响应文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误。

（5）对于非关键性技术指标，响应文件前后描述不一致，且谈判文件中对前后不一致的情况无具体评审办法的。

（6）除上述情形之外，评审委员会认为需要供应商做出必要澄清且符合法律法规要求的其他事项。
 25、响应文件的有效性
25.1 开标时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件：

25.1.1 开标时响应人的法定代表人或委托代理人无法提供合法、有效的证件（原件） 的。

25.1.2 未按照谈判文件的要求缴纳投标保证金；

25.1.3 响应工期超过谈判文件工期要求的或响应函未明确响应工期的；

25.1.4 不满足谈判文件中提出的项目质量标准要求的或响应函中未明确工程 质量标准（等级）的；

25.1.5 响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的， 或者响应文件中经修正的内容字 迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

25.1.6 谈判小组认为存在串标、挂靠嫌疑的；

25.1.7 不符合谈判文件中规定的其他实质性要求的。

（六）合同的授予
26、合同授予标准
26.1项目的合同将授予确定的成交人。
27、成交通知书
27.1采购人应在确定成交人之日起3日内向成交人发出成交通知书，并将成交结果通知所有未成交的响应人。
28、合同协议书的签订
28.1采购人与成交人应于成交通知书发出之日起30日内订立合同，因成交人原因，未能在上述时间内签订合同的，视作成交人放弃成交。
28.2成交人如不按本响应须知第28.1款的规定与采购人订立合同，则采购人可废除授标，投标保证金不予退还。
28.3成交人应当按照合同约定履行义务，不得将成交项目转让（转包）给他人。

28.4 采购人不得向成交人提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交人订立背离谈判文件实质性内容的合同文本。

28.5采购文件、响应文件、评审过程中响应人在询标时作出的承诺及其澄清文件，成交通知书等，均为合同的组成部分。

28.6成交供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚响应保证金并取消成交资格。在此情况下，采购人可将成交权授予评审小组推荐的第2名成交供应商，以此类推或重新采购，对受影响的供应商不承担任何责任。

28.7采购人对成交结果不负责解释，不向响应人解释落标原因及退还投响应文件。
29、履约担保

29.1合同协议书签署后10天内，成交人应按本须知前附表第22项规定的金额向采购人提交履约保担保（履约担保不得超过成交合同金额的10%）。

 29.2若成交人不能按本须知第29.1款的规定执行，采购人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
第三章  合同条款和合同文件格式  

    第一部分  协议书
委托人（全称）：                                          
监理人（全称）：                                          
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规， 遵循平等、 自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况
1. 工程名称：                                          ；
2. 工程地点：                                          ；
3. 工程规模：                                          ；
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：           。
二、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件
1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录 A  相关服务的范围和内容

附录 B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师
总监理工程师姓名：           ， 身份证号码 ：           ， 注册号：            。

五、签约酬金  
签约酬金（大写）：                     (¥            )。

包括：

1. 监理酬金：                                  。
2. 相关服务酬金：                             。
其中：
（1）勘察阶段服务酬金：                           。

（2）设计阶段服务酬金：                           。

（3）保修阶段服务酬金：     已包含在签约酬金内      。

（4）其他相关服务酬金：     已包含在签约酬金内     。

六、期限
1. 监理期限：本工程合同监理服务期    日历天。（具体监理服务期计算为：以监理人员实际进场日期起计算，监理服务期原则上自开工报告发布之日开始至竣工验收交付使用为止。）
2. 相关服务期限：
（1）勘察阶段服务期限自       年     月     日始，至       年    月     日止。
（2）设计阶段服务期限自       年     月     日始，至       年    月     日止。
（3）保修阶段服务期限自        年     月    日始，至        年     月    日止。
（4）其他相关服务期限自        年     月    日始，至       年     月     日止。
七、双方承诺
1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，
并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立
1. 订立时间：           年         月        日。

2. 订立地点：                                  。
3. 本合同一式      份，具有同等法律效力，双方各执
           份。

委托人：   （盖章）            监理人：          （盖章）     
住所：                            住 所：                        
邮政编码：                     邮政编码：                    
法定代表人或其授权             法定代表人或其授权
的代理人：       （签字）             的代理人：（签字）                   
开户银行：                     开户银行：                    
账号：                           账号：                        
电话：                          电话：                        
传真：                         传真：                       
电子邮箱：                     电子邮箱：                    
第二部分  通用条件
1. 定义与解释
1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程 ”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人 ”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人 ”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人 ”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理 ”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察 设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行 管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务 ”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作 ”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “ 附加工作 ”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构 ”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师 ”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金 ”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金 ”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “ 附加工作酬金 ”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方 ”是指委托人或监理人；“双方 ”是指委托人和监理人；“第三方 ”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式 ”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、 电传、传真、 电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天 ”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月 ”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力 ”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1 本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录 A、附录 B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最

新签署的为准。

2. 监理人的义务
2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报委托人。根据

有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录 A 中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2 本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3 监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前 7 天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的 24 小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录 B 中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务
3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理

机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录 B 约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录 B 约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿

使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后 7 天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，

应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由

双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过 28 天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造

成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、

损害。

5. 支付
5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、

比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的 7 天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2 变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、 内容增加时，理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3 合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加 工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过 28 天。

6.2.4 合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。 由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内， 由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。

在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人 可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。

除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过 182 天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义 务的通知；暂停全部工作时间超过 182 天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通 知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第 4.2 款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改 正。若委托人在监理人接到通知后的 7 天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在 7 天内发出解除本合同的通知， 自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第 4.1 款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件 5.3 中约定的支付之日起 28 天后仍未收到委托人按本合同约 定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知 14 天后仍未支付或未提出监理 人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或 部分工作。暂停工作后 14 天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知， 自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第

4.2.3 款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。
7. 争议解决
7.1 协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2 调解

如果双方不能在 14 天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他
8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用， 由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬

金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件
1. 定义与解释
1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用        /                   。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：协议书、中标通知书、专用条件、通用条件。
2. 监理人义务
2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括:本工程施工图纸、初步设计范围内所有工程的安全、进度、投资、质量等的全过程监理。
若监理单位没有上 述有关专业监理资质的，必须自行委托有相应监理资质的单位进行监理，并报建设单位同意和有关部门备案，监理费用及相关费用均由监理单位自行承担。

2.1.2 监理工作内容包括：

■一般工作内容：
（1）编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则。

（2）熟悉工程设计文件，组织图纸预会审，参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议。

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议。

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性。

（5）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令。

（6）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令。

（7）设置专人管理监理文件资料，及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递监理文件资料并报委托人。及时填写、编报监理日志、监理月报、工程质量评估报告、监理总结。

（8）及时整理、分类汇总监理文件资料，按规定组卷形成监理档案，并向有关单位、部门移交。

■2  质量控制工作内容：

（9）踏勘施工现场，熟悉现场环境，了解地质条件和地下障碍物的情况，配合委托人向施工承包人交底。
（10）配合委托人办理、收集、整理工程开工准备资料，包括： ①施工图设计文件； ②地质勘察报告；③施工图审查文件；④规划许可证；⑤施工许可证；⑥工程周边管线分布资料；⑦招标文件及相关文件；⑧施工合同；⑨其他相关资料。

（11）审查施工承包人现场质量管理体系，包括： ①现场质量管理机构设置，职责与 分工的情况是否与合同约定及主管部门要求相符；②质量管理制度、保证体系建立情况；③专职质量检查人员的配备情况，特种作业人员的上岗证情况。

（12）审核施工分包人资格，审核内容包括： ①营业执照、资质证书；②安全生产许可证；③类似工程项目业绩；④拟分包工程的内容和范围是否符合合同约定；⑤财务状况、 固定资产；⑥技术力量和机械设备；⑦企业主要负责人、专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

（13）查验施工承包人的施工测量放线成果及保护措施，包括： ①测量人员的资格证书；②测量设备的检定证书；③控制桩的校核成果、平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果；④检查相应控制点的保护措施。

（14）核查检测机构，核查的内容有： ①检测机构的资质等级及其试验、检测范围； ②法定计量部门对检测设备出具的计量检定证明；③与检测内容相关的管理制度；④负责本工程检测人员的资格证书；⑤本工程的检测项目、检测计划和要求。

（15）对进场的主要施工机械、设备进行检查，检查内容包括： ①型号、规格、出厂年限应符合施工合同和施工组织设计的要求；②计量设备的定期检定证明；③定期维修保养记录；④整机或关键部件检验检测合格的有效期。

（16）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合 性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检。审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准。

（17）根据工程特点和要求确定旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并及时记录旁站情况。

（18）对施工过程进行巡视检查，巡视检查基本内容包括： ①按图纸、规范、标准和 施工方案的实施情况；②材料、设备、构配件使用情况；③施工现场管理人员到位情况； ④特种作业人员上岗资格；⑤施工环境。监理人员发现质量问题或质量隐患的，应及时做出处置。

 (19)对施工承包人报验的隐蔽工程、检验批、分项工程进行验收，符合要求后予以签认；分部工程由总监理工程师组织验收，符合要求后予以签认。

（20）监理人发现施工存在质量问题的，应及时记录，并签发监理通知单，责令施工承包人整改。整改完毕后，应根据施工承包人报送的监理通知回复单对整改情况进行复查，提出复查意见。

（21）及时提交有关质量问题、事故的书面报告，质量问题和事故处理完毕后，将完

整的质量问题、事故处理记录整理归档。

（22）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告。

（23）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见。

■3  造价控制工作内容：

（24）负责工程计量工作，原则上每月计量一次。特殊项目或不可预见事件引起工程量的变化，应会同相关单位进行计量，计量方法应协商确定。

（25）审查施工承包人提交的工程支付款申请，总监理工程师审核后报委托人审批，根据委托人的审批意见签发工程款支付证书。

（26）及时记录、收集、整理有关的施工和监理资料，审核承包人的工程经济签证单 为造价控制提供依据。监理人在签认工程联系单时应写明事件发生的时间、部位、原因和影响的工程量。

（27）根据合同约定，审查施工承包人提交的竣工结算资料，对资料的真实性、完整 性、时效性、准确性提出审查意见；根据合同约定，审查施工承包人提交的竣工结算并报委托人，签发竣工结算文件和最终工程款支付证书。

■4  进度控制工作内容：
（28）审查施工承包人报送的施工总进度计划、年度、月度或阶段性施工进度计划，审核的基本内容包括：①与施工合同中工期约定的符合性；②主要工程项目的完整性；③ 分期施工、分批动用和配套动用的要求；④阶段性施工进度计划与总进度计划的符合性； ⑤各专业进度计划的协调性；⑥施工顺序满足施工工艺要求；⑦施工承包人员、工程材料、 构配件、设备、施工机械设备、机具等资源供应计划满足进度计划需要；⑧施工进度计划应符合委托人提供的资金、施工图纸、施工场地、物资等施工条件。

（29）检查进度计划的实施，记录实际进度及其相关情况，如发现实际进度与计划进 度不符时，应签发监理通知指令施工承包人采取调整措施；必要时召开有关责任方参加的 专题会议，确定采取的措施， 由施工承包人调整进度计划，经总监理工程师批准后报送委托人。

（30）定期向委托人报告工程进度实施情况、采取的进度控制措施、取得的效果、相

关建议以及工程延期和费用索赔风险。当工期严重滞后时，应向委托人提交专题报告。

■5  安全监理工作内容：
（31）对涉及施工安全的专项方案、技术措施进行审查，并提出审查意见。

（32）危险性较大的分部分项工程施工前，应审查施工承包人报送的专项施工方案。 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，应检查施工承包人组织专家进 行论证、审查情况；应督促施工承包人根据专家论证报告修改完善，经其单位技术负责人签字后，报监理人审查。

（33）检查施工承包人安全生产管理制度的建立情况、安全生产许可证有效期、现场 专职安全生产管理人员的配置情况、项目负责人和专职安全员岗位证书及特种人员的资格证书有效期等。

（34）要求施工承包人提交与分包人签订的施工安全生产管理协议书，督促施工承包人建立检查分包人的安全生产规章制度。

（35）对施工承包人报送的建筑起重机械安拆报审表及所附资料进行审查，符合要求的， 由施工承包人向当地建设行政主管部门办理告知手续后，方可进行安装或拆卸。对起重机械设备基础进行验收；在安拆、加节作业过程中，应实施旁站，并填写旁站记录；安 装、加节作业完成后，按相关要求进行资料核查，参加施工承包人组织的验收，并在建筑 起重机械验收记录上签署意见；监督施工项目部在建筑起重机械验收合格 30 天内到建设行政主管部门备案，领取使用登记牌。

（36）核查施工承包人进场的特种作业人员持证上岗情况。

（37）对钢管、扣件、安全网进行检查，当发现材料不合格时，应立即指令施工项目部将不合格的材料撤出现场。

（38）在施工承包人自检合格的基础上，对模板支撑体系、 自升式模板体系、落地式 脚手架、悬挑脚手架、工具式脚手架、临时用电和基坑支护等重要的安全设施进行检查或验收。

（39）依据专项施工方案及工程建设强制性标准对危险性较大的分部分项工程作业进 行检查，发现未按专项施工方案实施时，应签发监理通知单，要求施工承包人按专项方案实施。

（40）开展安全隐患排查工作，发现工程存在安全事故隐患时，应签发施工现场安全 隐患排查通知单要求施工承包人整改。必要时，应签发监理通知单，要求施工承包人进一 步整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告委托人。施工承包人拒不整改或不停止施工时，监理人应及时向有关部门报送监理报告。

（41）现场发生安全事故时，应立即签发工程暂停令，督促施工承包人迅速保护现场， 抢救人员，采取措施防止事态发展扩大，同时收集与事故有关的资料，参与、配合事故调 查和处理。事故调查处理结束后，应按照事故调查组提出的处理意见和防范措施建议，检 查施工承包人落实情况，审查施工承包人报送的工程复工报审表，并由总监理工程师签署意见。

（42）核查施工承包人安全生产措施费用投入和使用情况及施工承包人报送的安全生产措施费用支付申请，并签署意见。

■6  合同管理的工作内容：
（43）按委托人授权及时处理工程变更，包括：①对委托人要求的工程变更提出评估意见，并督促施工承包人按会签后的工程变更单组织施工；②组织委托人、施工承包人按施工合同约定协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单；③在工程变更实施前与委托人、施工承包人协商确定工程变更的计价原则、方法或价款；④当委托人与施工承包人不 能就工程变更费用达成一致时，提出暂定价格作为临时支付工程款的依据，最终结算时以 委托人与施工承包人达成的协议为依据；⑤将已批准的工程变更内容及时在图纸中进行登记和标识。

（44）按委托人授权处理费用索赔，包括： ①对可能导致索赔的原因有充分的预测和防范；②通过合同管理防止索赔事件的发生；③对已发生的索赔事件及时采取措施， 以降低影响及损失；④及时收集、整理有关工程费用索赔的原始资料，为处理费用索赔提供依据；⑤主持索赔的处理，审核索赔报告，提出监理意见。

（45）按委托人授权处理工程延期或工期延误，包括： ①签署工程临时延期报审表，并通报委托人；②延期事件结束后，签署最终延期报审表，并报委托人；③按施工合同约定处理工期延误。

（46）调解施工合同争议。在施工合同争议的仲裁或诉讼过程中，按仲裁机关或法院

要求提供与争议有关的证据。

（47）按施工合同约定与委托人与施工承包人协商确定施工合同解除后的有关事宜。

□7  工程勘察设计阶段相关服务的工作内容：
（48）协助委托人编制工程勘察设计任务书，选择工程勘察设计人，并协助签订工程

勘察设计合同。

（49）检查勘察设计进度计划执行情况，督促勘察设计人完成勘察设计合同约定的工 作内容，审核勘察设计人提交的勘察设计费用支付申请表，签发勘察设计费用支付证书，并报委托人。

（50）根据勘察设计合同，协调处理勘察设计延期、费用索赔等事宜。

（51）协调工程勘察设计人与施工承包人之间的关系，保障工程正常进行。

（52）审查勘察人提交的勘察方案，提出审查意见，并报委托人。如变更勘察方案，应按以上程序重新审查。

（53）检查勘察现场及室内试验主要岗位操作人员的上岗证、所使用设备、仪器计量的检定情况。

（54）检查勘察人执行勘察方案的情况，对重要点位的勘探与测试应进行现场检查。

（55）审查勘察人提交的勘察成果报告， 向委托人提交勘察成果评估报告，并参与勘察成果验收。

（56）依据设计合同及项目总体计划要求审查设计各专业、各阶段进度计划。

（57）审查设计人提交的设计成果，并提出评估报告。

（58）审查设计人提出的新材料、新工艺、新技术、新设备，应通过相关部门评审备案。必要时应协助委托人组织专家评审。

（59）审查设计人提出的设计概算，提出审查意见，并报委托人。

（60）分析勘察、设计阶段可能发生索赔的原因，制定防范对策，减少索赔事件的发生。

（61）协助委托人组织专家对设计成果进行评审。

（62）协助委托人向政府有关部门报审有关工程设计文件，并根据审批意见，督促设计人予以完善。
■8  工程保修阶段相关服务的工作内容：
（63）按合同约定的期限、频率定期回访。

（64）对委托人或使用人提出的工程质量缺陷，安排监理人员进行检查和记录，要求施工承包人予以修复，并监督实施，合格后予以签认。

（65）对工程质量缺陷原因进行调查，分析并确定责任归属。对非施工承包人原因造成的工程质量缺陷，应核实修复工程费用，签发工程款支付证书，并报委托人。

■竣工结算阶段相关服务的工作内容： 
（66）专业监理工程师审查施工单位提交的工程结算款支付申请，提出审查意见。 
（67）总监理工程师对专业监理工程师的审查意见进行审核，签认后报委托人审批， 
同时抄送施工单位，并就工程竣工结算事宜与委托人、施工单位协商；达成一致意见的， 
根据委托人审批意见向施工单位签发竣工结算款支付证书；不能达成一致意见的，应按施 
工合同约定处理。 
（68）配合相关管理部门的审核工作（如有）。
□10 其他：

（69）监理人应及时做好工程签证工作，不仅需要对工作内容真实性、有效性进行确认， 

同时需要对签证的费用进行确认（包括但不限于根据发包人要求提供 3 家以上材料、项目 

报价单，类似工程价格组价的合理性审查，类似价格出处等），同时对价格部分的确认需 

要投标文件项目班子中承诺的造价工程师签字并盖章。 

（70）监理人应做好工程进度款审批工作，并做好每期累计报表，并由投标文件项目班 

子中承诺的造价工程师签字并盖章。

（71）根据施工合同的要求，履行对施工单位班子成员日常考勤义务。

2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括： 《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》，《建设工程质量管理条例》，《建设工程监理规范》，上级主管部门批准的设计文件与批文，经审核的施工图纸、数据与说明，工程施工承包合同及有关文件、附件，与本工程有关的合同、文件，本招标文件第四部分的技术规范，国家相关的法律、法规 。

2.2.2 相关服务依据包括：相关技术标准、规程、规范。

2.3 项目监理机构和人员
2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2 本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3 监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前 7 天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

注：1、投标人应充分考虑，如表中人员不能胜任所述工作，需增加相应监理人员，且由投标人承担相应费用。2、旁站监理员人数需满足规范规定的旁站监理要求，按需配备，且由投标人承担相应费用。 

2.3.4 更换监理人员的其他情形：监理人如需更换，应以相当资格与能力的人员替换，并提前 7 天向委托人书面报告，经委托人书面同意后方可更换。
2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：  按《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013)执行 。

在涉及工程延期    /   天内和（或）金额    /    万元内的变更，监理人不需请示委

托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件： 按《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013)执行。
2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：监理规划、监理月报、监理实施细则及约定的专项报告等，每月 20 日前提交，份数 1 份。 并严格按照合同约定及委托人要求做好签证及结算的把关工作。逾期未完成审批或未提出异议的，视为监理人违约，发包人有权暂缓支付进度款。
2.7 使用委托人的财产
附录 B 中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：    委托人          。
监理人应在本合同终止后 30 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：双方约定时间当面移交。
3. 委托人义务
3.4 委托人代表
委托人代表为：     由委托人指定         。
3.6 答复
委托人同意在7天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任

4.1.1 监理人赔偿金额按下列方法确定： 
赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷建筑安装工程费 
4.1.2 
监理人应派遣承诺的监理人员进驻现场，承包人派驻的项目监理班子人员未经发包人同意不得更改。按承诺的到位率承诺监理人员每缺一天扣除 300元，并在当季的监理费中扣除。 
（到位率以采购人现场核实确认考勤为准，并由发包方派驻工程师复核）。 
如监理人完成了整体项目的任务目标，因人员不到位导致的扣款最高限额不超过监理合同价的 10%。 
未经委托人同意，承包人不得擅自更换项目班子人员，若擅自变更项目班子人员，发包人有权解除合同，并且承包人承担合同价 10%的违约金。承包人的项目总监若因特殊原因确需变更的，须得到委托人的同意，更换后的项目总监资格条件不应低于约定的项目总监的资格条件； 
5. 支付
5.1 支付货币
币种为：   人民币     ，比例为：  100%     ，汇率为：    /  。
5.3 支付酬金
5.3.1 正常工作酬金的支付：
	支付阶段
	支付时间
	支付比例
	支付金额（万元）

	首付款
	本合同签订后 7 天内
	50%
	

	竣工
	竣工验收合格后 28 天内
	累计付至95%
	

	最后付款
	初步设计范围内的所有工程竣工结算审定完成后14天内
	付清余款
	


6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效
本合同生效条件经：双方法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖公章（或合同 
专用章）后，即行生效。
6.2 变更
6.2.2 本合同为一次性包干合同，监理酬金不按工程造价、工程规模、监理范围、监 
理服务期等的变化进行调整。

7. 争议解决
7.2 调解
本合同争议进行调解时，可提交进行调解。
7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第   （2）    种方式：

（1）提请  舟山市    仲裁委员会进行仲裁。

（2）向  工程所在地   人民法院提起诉讼。

8. 其他
8.2 检测费用
委托人应在检测工作完成后   天内支付检测费用。

8.3 咨询费用
委托人应在咨询工作完成后   天内支付咨询费用。

8.4 奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为 0%。

8.6 保密
委托人申明的保密事项和期限： 监理人不得泄露本工程设计图纸、工程文件及与本工程相关的其他文件，亦不得泄露与本工程有关的第三方所提供的保密资料  。

监理人申明的保密事项和期限：     。

第三方申明的保密事项和期限：       。

8.8 著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服 务的资料的限制条件：委托人对监理人编制的文件拥有著作权，经委托人同意，监理人可 单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料 。
9. 补充条款
9.1 履约担保：9.1 履约担保：履约担保的金额为合同总价的 2%，可以采用现金、银行保函或建设工程综合保险（舟山市内有营业点）等形式的形式，出具履约担保的银行级别：国有或股份制商 
业银行县（区、市）级及以上银行，担保期限自工程开工之日起至工程通过竣工验收之日 
止，合同履约期满后 7 天内退还履约担保。 
9.2 监理单位应严格按《舟山市住房和城乡建设局关于进一步加强房建市政工程施工现场 
渣土管理的通知》文件要求，对施工单位渣土处置进行严格监督，配合施工单位开工前编 
制建筑垃圾处置方案，明确工程渣土预计产生量、处置去向等关键要素，做好现场公示， 
并依法报工程所在地环卫部门备案。 
9.3 监理单位应严格按《舟山市住房和城乡建设局关于加强建筑工程招投标标后管理的通 
知》舟建发【2023】86 号文件要求，并协助建设单位在工程实施过程中做好“事前事中事 
后”的管控。
附录 A  相关服务的范围和内容
A-1 勘察阶段：/。

A-2 设计阶段：/。

A-3 保修阶段： 。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）： 。

附录 B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

	名称
	数量
	工作要求
	提供时间

	1.工程技术人员
	
	
	

	2.辅助工作人员
	
	
	

	3.其他人员
	
	
	


B-2  委托人提供的房屋

	名称
	数量
	面积
	提供时间

	1.办公用房
	
	
	

	2.生活用房
	
	
	

	3.试验用房
	
	
	

	4.样品用房
	
	
	

	用餐及其他生活条件
	
	
	


B-3  委托人提供的资料

	名称
	数量
	面积
	提供时间

	1.工程立项文件
	
	
	

	2.工程勘察文件
	
	
	

	3.工程设计及施工图纸
	
	
	

	4.工程承包合同及其他相关合同
	
	
	

	5.施工许可文件
	
	
	

	6.其他文件
	
	
	


B-4 委托人提供的设备

	名称
	数量
	面积
	提供时间

	1.通讯设备
	
	
	

	2.办公设备
	
	
	

	3.交通工具
	
	
	

	4.检测和试验设备
	
	
	

	
	
	
	


第四章 评标办法及标准

一、总则

1.为保证采购“公开、公平、公正”，根据相关法律法规的规定，结合本项目的特点，制定本评标办法。

2.本评标办法仅适用于本次招标。解释权归采购人所有。

二、评标办法

1.评标的依据是采购文件及其补充通知、投标人的投标文件及其澄清文件。

2.本次采购采用综合评估法。是指在最大限度地满足采购文件实质要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标供应商的评标办法。
3.询比小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；询比小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。
三、中标候选人的选取

询比小组对满足谈判文件实质性要求的响应文件，按照本章要求进行综合评分，按综合评分由高到低顺序推荐不超过3名成交候选人。综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，按商务技术评分高低确定先后顺序；技术评分也相同的则通过谈判方式确定顺序。

采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人。若本项目的排名第一的成交候选人出现放弃成交、因不可抗力而无法履行合同、经核实存在影响履约的违法违规行为等情况，采购人可与排名第2名成交候选人签订采购合同，以此类推。

在合同履约过程中，成交人因自身原因或不可抗力原因导致无法完成履约连续超过30日（含30日），采购人可与排名第2名成交候选人签订采购合同，以此类推。因成交人自身原因导致无法履约，并保留追究相关赔偿责任的权利。因不可抗力原因导致无法履约的，双方协商解除合同。
四、中标人选取依据

询比小组根据综合评估分得分排序，推荐前3名成交候选人，经采购人确认后确定成交人，同时发布采购结果公告，发出成交通知书。

五、综合评估分计分方法

评标基准价=全部有效投标人中最低响应报价

1.在评分时，各投标方响应报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。

2.响应报价等于评标基准价时，得满分

报价得分=(评标基准价／响应报价)×60。
询比小组认为投标人的报价明显低于其他通过初步评审的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，询比小组应当将其作为无效投标处理。

商务技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。

评审专家打分准确到小数点后二位，综合评估分=商务技术部分得分＋投标报价部分得分

六、评分表

	评标指标
	投标报价
	商务、技术部分
	合计

	权重（%）
	60
	40
	100


评标内容及标准 

	类别
	分值（分）
	评分标准

	商务技术部分（40分）
	一、投标人综合实力与业绩
	11分
	1、企业荣誉：自2022年1月1日起至投标截止日，投标人获得过省级及以上行政主管部门或经国家相关部门认定的行业协会颁发的荣誉证书得2分，其余不得分；注：投标文件中须提供相应荣誉证明材料并加盖公章。

2、投标人具有ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，且在有效期内的认证，每提供1个得1分，满分3分。注：需提供（1）证书复印件；（2）全国认证认可信息公共服务平台相关证书有效的网页查询截图，复印件加盖公章编入投标文件（二者缺一不可），否则不予计分。

3、投标人承接过市政工程业绩的，同类型且工程造价不低于200万元的，每个得2分，最高得6分。注：业绩需提供合同协议书。

	
	二、项目团队人员
	4分
	总监代表有高级工程师证书的得2分。

专业监理工程师或监理员中有注册类执业资格证书或中级及以上工程师证书的；每人得1分，最高得2分。

注：上述需提供监理团队成员的相关注册证书或职称证书复印件

	
	三、专业配置情况
	4分
	1、监理大纲中监理人员的专业配置是否符合工程需要：监理人员的资历配置是否合理；

配置划分合理可行紧密贴合项目实际需求、具有针对性的，得1-2分，存在明显不合理或缺失的不得分。
2、对总监理工程师、总监理工程师代表、监理工程师、监理员的权利和责任是否明确；

权利和职责划分合理可行紧密贴合项目实际需求、具有针对性的，得1-2分，存在明显不合理或缺失的不得分。

	
	四、三控制措施
	4分
	方案完整、包含目标设定、控制流程、具体方法及保障措施，且措施切实可行，具有操作性得3-4分，方案部分可行得1-2分；方案存在明显缺陷，无法有效实现三控制目标的不得分。

	
	五、三管理
	4分
	安全管理、信息管理、合同管理方案：

1、每项方案完整、涵盖管理目标、管理流程、管理制度等要素且合理得1-2分，否则不得分；

2、措施针对项目特点制定，具有较强针对性加1-2分，否则不得分。

	
	六、一协调
	4分
	统筹协同方案：明确协调机制（如协调会议制度、沟通渠道等）、协调流程，责任分工清晰合理得1-2分，否则不得分；

方案中包含至少1个与本项目类似场景的多方协调案例（需要说明案例背景、协调过程、去的效果等）加1-2分，否则不得分。

	
	应急预案、问题根据解决
	5分
	1、应急预案全面涵盖项目实施过程中各类潜在风险（如施工安全风险、自然灾害风险、质量事故风险等），得1分；存在风险遗漏不得分；

2、应急流程清晰，明确各环节处理步骤，且责任落实到具体岗位或人员，得1分，否则不得分；

3、提供应急演练计划及历史演练记录（含时间、地点、内容、参与人员等），得2分，缺少其中一项不得分。

4、有详细问题跟踪解决流程包括问题发现、记录、处理、反馈等环节，且明确定期完善预案机制的方法和周期，得1分，否则不得分。

	
	合理化建议
	4分
	建议具有可行性（包含实施步骤、资源需求等）和创新性（区别于常规做法，具有独特视角或技术创新）

合理建议得2分，满分4分；无建议不得分。

	投标报价（60分）
	60分
	有效投标报价等于基准价得60分，评标基准价=全部有效投标报价总价中最低评审价之和；

1在评分时，各投标方投标报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。

2、投标评标价等于评标基准价时，得满分;

3、报价得分=(评标基准价／响应报价)×60。


第五章  响应文件格式
目  录

一、封面

二、法人代表证明或授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明
三、响应函
四、诚信承诺书

五、企业资信及项目管理机构配备

六、技术文件
七、技术条款偏离表
八、报价单
九、最终报价单

封面

谈判响应文件

项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
响应人：　　　　　　　　　　　　　　　（盖章） 

法定代表人：　　　（签 章） 
日期：   　　　  年          月        日

二、法人代表证明或授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明
法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　

身份证明：   　　　　　　　　　　　　　　　　
单位名称： 　　　　　　　　　　　　　　　　
单位性质： 　　　　　　　　　　　　　　　　
地　　址：　　　　　　　　　　　　　　　　
成立时间：　　　　年　　　　月　　　　　日
经营期限：　　　　　　　　　　　　　　　　
姓名：　　　　　性别：　　　年龄：　　　　职务：　　　　
系　　　　　　　（响应人单位名称）　　的法定代表人。
特此证明。
	（附法定代表人身份证明正反面复印件）




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　响应人：　　　　　　　（盖章）
日　期：　　　年　　月　　日　
授权委托书
本授权委托书声明：我      （姓名）系      （响应人名称）的法定代表人，现委托     （单位名称）        的     
 （姓名）为我公司代理人，身份证号码             。以本公司的名义参加             （采购人）          项目的谈判响应活动。代理人在响应、开标、谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：       性别：       年龄：    
部门：         职务：    
响应单位：       （盖章）
法定代表人：（盖章）
日期：           
说明：请响应人根据实际情况选择保留《法人代表身份证明》或者《授权委托书》中的一个，另一个删除即可。
	（附授权代表身份证明正反面复印件）




三、响应函
致：       　　（采购人名称）
1、根据你方　　　   　　　　　　　谈判通知书，经踏勘项目现场和研究上述谈判通知书的响应须知、合同条款、技术标准及要求和其他有关文件后，已充分理解并掌握了本项目交易的全部情况。我方承诺愿以采购人提供的技术标准及要求、采购范围内全部内容作为我方响应报价。我方承诺愿以不高于采购人提供的项目控制价或最高限价的响应报价，并按上述谈判文件、合同条款、技术标准及要求等条件要求承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核谈判通知书谈判通知书，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3、一旦我方成交， 我方保证按合同协议书中规定的工期　  　　内完成，确保项目质量达到　　　　　　　　等级并移交全部项目。
4、如果我方成交，我方将按照谈判通知书要求递交履约担保。
5、我方同意所提交的响应文件在“响应须知”第14条规定的响应有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。如果在响应有效期内撤回响应文件，投标保证金将全部被没收。
6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。
7、我方数额为人民币（大写）         元的投标保证金已递交。 

响应人：    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（盖章）
单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法定代表人：　　　　　　                    　　　（签 章）
邮政编码：                                                
电    话：                                                
传    真：　　　　                                        
开户银行名称：　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
开户银行帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
       日   期： 　 　　　　　 年  　　　　　　　 月  　　　　 日
四、诚信承诺书

诚信承诺书
采购单位：

我         （姓名）系                       （响应单位）  的法定代表人，在参加                              （项目名称）  的交易过程中以公司的名义郑重承诺：

此次响应纯属本企业自行参与竞争，保证无被挂靠响应、与其他企业串通响应，所有响应资料为本企业自行编制，并做好响应资料的保密工作。如被查实有被挂靠响应、与其他企业串通响应、利用或窃取其他响应单位在本次交易过程中的资料或机密、外泄本企业任何响应资料或机密时，同意采购单位取消本企业的响应、成交资格，投标保证金作为违约金不再要求退还。

响应单位               （公章）

法定代表人             （签章）

年     月     日

五、企业资信及项目管理机构配备

营业执照复印件/事业单位法人证书复印件/执业许可证等证明文件等（三选一）； 

企业、项目负责人经营行为:未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
近一年财务“三表”即资产负债表、利润表、现金流量表

由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明；

最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）；

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

承诺不具备如下情况：
1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；

3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

5)为本采购项目的采购代理机构；

6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人；

7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系；

8)被依法暂停或者取消响应资格；

9)法律法规规定的其他情形。
项目成员表
	姓名
	职称
	项目分工
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


均应提供在响应单位的社保证明（连续近3个月）。如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料，其中项目负责人及技术负责人须提供职称或职业资格证书复印件、身份证复印件、联系电话，项目总监须具有市政公用工程专业的国家注册监理工程师资格并提供相关执业资格证书复印件
六 、技术文件
（1）投标人综合实力

（2）同类型业绩

（3）人员到位率

（4）专业配置情况

（5）三控制措施

（6）三管理

（7）一协调

（8）应急预案、问题根据解决

（9）合理化建议

七、技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目名称：

	条目号
	条款要求
	响应情况
	偏离情况
	偏离描述

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、根据谈判文件相关章节填写本表，对不满足要求项需列出偏离。

2、此表为格式表，各供应商可根据情况调整。

3、如所有技术条款均无偏离，上表中注明“所有技术条款均无偏离”即可， 无需逐条填写。

4、在采购人与成交人签订合同时，如成交人未在技术偏离表中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

八、报价单
报价一览表

项目名称：                                                  金额单位：人民币

	支付阶段
	支付时间
	支付比例
	支付含税金额（万元）

	首付款
	本合同签订后7天内
	50%
	

	竣工
	竣工验收合格后28天内
	45%
	

	尾款
	初步设计范围内的所有工程竣工结算审定完成后14天内
	5%
	

	合计
	100%
	

	税率  %，不含税价        万元


1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、响应人如需对报价或其他内容说明，可添加备注栏填写。

3、报价一栏表中的投标总价应与投标报价明细表中的投标总价相一致。

4、上述报价含税费、差旅等与本项目实施有关的所有费用。
                             法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

                                                 响应人（盖章）：

                                           日期：      年     月     日
九、最终报价单

最终报价一览表（本表在谈判后提供）
项目名称：                                                  金额单位：人民币

	支付阶段
	支付时间
	支付比例
	支付含税金额（万元）

	首付款
	本合同签订后7天内
	50%
	

	竣工
	竣工验收合格后28天内
	45%
	

	尾款
	初步设计范围内的所有工程竣工结算审定完成后14天内
	5%
	

	合计
	100%
	

	税率  %，不含税价        万元


1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、响应人如需对报价或其他内容说明，可添加备注栏填写。

3、报价一栏表中的投标总价应与投标报价明细表中的投标总价相一致。

4、上述报价含税费、差旅等与本项目实施有关的所有费用。
                             法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

                                                 响应人（盖章）：

                                           日期：      年     月     日
第六章  图纸

下载地址：通过网盘分享的文件：

链接: https://pan.baidu.com/s/1ojZQc54a0T6sZ1c4PfeQ5Q?pwd=cks8 提取码: cks8 
2

