朱家尖区域供水压力提升改造工程水平定向钻部分
公开询比采购文件
单位:舟山市昌通建设有限公司
日期：二0二六年九月
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第一章  询比函

我公司就朱家尖区域供水压力提升改造工程水平定向钻部分进行公开询比采购，欢迎符合资质要求并能提供相关服务的潜在供应商参加采购。现做如下要求：

一、采购项目名称

朱家尖区域供水压力提升改造工程水平定向钻部分

二、采购方式

公开询比
三、采购项目内容

采购范围：

非开挖水平定向钻牵引PE630给水管约920米、PE450给水管约140米，及相应施工所必须的施工内容（PE管由发包人焊接、试压完成后移交承包人），包括测量定位、导向钻进、扩孔、拉管就位、设备装运、工作坑开挖、泥浆处理等所有配套工作。
图纸及前期资料详见第五章。

成交供应商数量及份额：1家，100%。

四、服务期限：工期60日历天。

五、技术要求和验收规范：

1、管线定位测量绝对坐标数据精度要求（允许偏差）：

   ①.入土点位置：平面轴向、横向±20mm，垂直向高程±20mm；

   ②.出土点位置：平面轴向、横向±1/2D，垂直向高程±20mm；

         ③.管道位置：水平轴线±1m。

        2、向提供采购人提供施工优化方案，完工后提供完整管线定位数据。
成交供应商数量及份额：1家，100%。

3、按照《给排水管道工程施工及验收规范》及现行国家有关工程施工验收规范和标准。
六、质量标准：合格
七、公告时间

自本公告发布之日起4个日历日。
八、获取采购文件

凡有意参加采购者，请于自公告发布之日起至响应截止时间从舟山市自来水有限公司官网（http://www.zswater.com/jcms/）中的本项目采购公告页面下方附件栏自行下载获取询比文件，公布信息视同送达所有潜在供应商，因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，采购人概不负责。
九、项目控制价或最高限价

本项目为固定单价采购，主材甲供，本项目单价控制价为：350元/米（水平定向钻牵引PE630给水管）、240元/米（水平定向钻牵引PE630给水管），暂估总价控制价为：35.56万元（含税），包括本项目实施有关的所有费用，各单项单价报价和总价报价均不得超过限价。

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与参与本次采购有关的全部费用。
十、响应人合格条件

1.响应人应是中华人民共和国境内注册的法人。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目不接受联合体响应。

  4.响应人财务状况良好且依法纳税和缴纳社保。
5.供应商不得存在下列情形之一：

(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

(2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；

(3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

(4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

(5)为本采购项目的采购代理机构；

(6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人；

(7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系；

(8)被依法暂停或者取消响应资格；

(9)法律法规规定的其他情形。

6.资质证书:具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质（该资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）；企业须取得安全生产许可证，企业主要负责人[企业法定代表人、总经理、企业技术负责人、企业分管安全生产的副总经理(须有任职文件)]、项目负责人、专职安全生产管理人员必须取得相应行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。项目经理须为二级市政注册建造师及以上执业资格。

注：提供采购文件发布之日后在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上公布的任意一期响应所需施工资质的动态核查结果为“合格”的动态核查证明。

7.响应人须满足以下业绩要求：响应人近两年（以合同签订时间为准）完成以下类型工程项目（业绩项目是否完成，以可以证明该项目完成的材料为依据（包括但不限于如竣工报告、项目结算已完成资料等））：口径200mm及以上已竣工的非开挖定向钻牵引管道工程施工业绩。
8.响应人须按本采购文件规定的时间、金额和形式，足额缴纳响应保证金，并附上有效的响应保证金缴纳凭证（包括但不限于银行回单、电子保函凭证等）。
9.拟派项目成员均应有在响应单位的连续近3个月社保参保证明（对应人员用彩笔划线或划框醒目标注）。如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料，其中拟派项目负责人和技术负责人还须提供职称或职业资格证书复印件、身份证复印件、联系电话。
十一、提交资料要求

1、提交响应文件截止时间：2026年9月8日09时00分

2、提交响应文件要求：

按照以下目录整理成册后按照正本一份、副本二份、电子版文件1份进行装订、签署、盖章、密封，副本为正本的复印件，正副不一致，均以正本为准。每套文件必须清楚地标明“正本”、“副本”，采用活页装订的响应文件将被拒绝，未按规定密封的响应文件将被拒绝。所提交的电子版文件为正本盖章PDF格式扫描件，须在响应截止时间前以加密压缩包形式发送至30542998@qq.com邮箱，密码须打印在响应函中，邮件名称或内容中须包含响应单位名称和响应项目名称。

（一）封面

（二）法定代表人证明或法定代表人授权委托书及其在响应单位近3个月内任意一个月社保参保证明

（三）响应函

（四）诚信承诺书

（五）资格审查资料

（六）报价表

（响应文件正本、副本必须在响应截止时间前由响应人代表当面递交至本采购文件规定的地点，不接受邮寄等其它递交方式，响应文件电子版亦必须在响应截止时间前由响应人以加密压缩包形式发送至30542998@qq.com邮箱，逾期送达的或者送达响应文件不全或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。）
    在采购评审过程中，评审小组有可能要求报价单位出具由报价单位代表签字的书面说明或承诺，该说明或承诺应视为响应文件的组成部分，具有相应的法律效力。
提交响应地点：浙江省舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号公司附楼二楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）。
3、开标时间：2026年9月8日09时00分

4、开标地点：浙江省舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号公司附楼二楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）。

十二、联系方式

采购人联系地址： 浙江省舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号

联系人：王路遥        联系电话：18768080580      邮箱：190963602@qq.com 
第二章  询比须知及询比须知前附表

  一、询比须知前附表

	项号
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	2.1
	项目名称
	朱家尖区域供水压力提升改造工程水平定向钻部分

	2
	2.1
	项目地点
	舟山市普陀区朱家尖

	3
	2.1
	承包方式
	按实结算

	4
	2.1
	质量标准
	详见第一章

	5
	3.1
	采购范围
	详见第一章

	6
	3.2
	期限要求
	详见第一章

	7
	4.1
	资金来源
	自筹

	8
	5.1
	响应人合格条件
	详见第一章

	9
	5.2
	资格审查方式
	资格审查

	10
	13.1
	项目控制价或最高限价及项目报价方式
	1、本项目控制价或最高限价为：35.56万元（含税费及项目所产生的所有其他费用）

2、通过询比方式确定项目报价，各单项单价报价和总价报价均不得超过限价。

	11
	14.1
	响应有效期
	为: 60日历天（从响应截止之日算起）

	12
	15.1
	响应保证金
	0.71万元。

专户：舟山市昌通建设有限公司 

建行舟山定海支行

银行账户：33001706235050001566

	13
	5.1
	踏勘现场
	本项目不组织踏勘现场

	14
	16.1
	响应人的替代方案
	不允许提交替代方案

	15
	17.1
	响应文件份数
	详见第一章

	16
	18.1
	响应文件的构成
	详见第一章

	17
	20.1
	响应文件提交地点及截止时间
	响应文件提交截至时间：2026年9月8日09时00分
提交地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号公司附楼二楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）

	18
	25.1
	开标
	开标时间：2026年9月8日09时 00 分
开标地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号公司附楼二楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）

	19
	26.5
	成交候选人选取办法及评定标准
	合理最低价法，内容详见响应须知26.5条

	20
	31.1
	履约保证金
	合同金额的10%。

专户：舟山市昌通建设有限公司 

建行舟山定海支行

银行账户：33001706235050001566

	21
	
	转包与分包
	1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

	22
	
	是否退还响应文件
	不退还


二、响应须知

（一）总则

1、定义

2、项目说明

3、采购范围及期限

4、资金来源

5、合格的响应人

6、踏勘现场

7、响应费用

（二）询比通知书

8、询比通知书的组成

9、询比通知书的澄清与修改和补充
（三）响应文件的编制

10、响应文件的语言及度量衡单位

11、响应文件的组成

12、响应文件格式

13、响应报价

14、响应有效期

15、响应保证金

16、响应人的替代方案

17、响应文件份数、签署

（四）响应文件的递交

18、响应文件的构成

19、响应文件的递交

20、响应文件递交的截止时间

21、迟交的响应文件

22、响应文件的补充、修改或者撤回
23、保密

24、偏离
（五）开标和询比
25、开标

26、询比
27、响应文件的有效性

（六）合同的授予

28、合同授予标准

29、成交人通知书

30、合同协议书的签订

31、履约担保
（一）总则

1、定义

1.1 “采购人”是指项目发包单位。

1.2“响应人”是指参与项目采购的承包商。
1.3“成交人”是指参与项目采购且最后成交的承包商。

2、项目说明

2.1项目说明详见本须知前附表第1项~第4项。
2.2项目通过竞争性谈判方式选定承包人。
3、项目采购范围及期限

3.1项目的采购范围详见本须知前附表第5项。
3.2项目的期限要求详见本须知前附表第6项。
4、资金来源
4.1项目资金来源详见响应须知前附表第7项。
5、合格的响应人
5.1响应人合格要求详见本须知前附表第8项。
5.2项目采用本须知前附表第9项所述的资格审查方式确定合格响应人。

5.3响应人不得存在财产被接管或冻结的情况。
6、踏勘现场
6.1采购人将按本须知前附表第13项所述时间，组织响应人对项目现场及周围环境进行踏勘；如采购人不组织现场踏勘的，响应人可自行组织对项目现场及周围环境进行踏勘。响应人承担踏勘现场所发生的自身费用。
6.2采购人向响应人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被响应人利用的资料，采购人对响应人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
6.3经采购人允许，响应人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但响应人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。响应人应承担踏勘现场的责任和风险。
7、响应费用
7.1响应人应承担其参加本采购活动自身所发生的费用。

   （二）询比通知书

8、询比通知书组成：
8.1询比通知书包括下列内容：
第一章  询比函 

第二章  询比须知及询比须知前附表

第三章  合同条款和合同文件格式


第四章  响应文件格式

第五章  图纸及工程量明细

8.2除8.1内容外，采购人在本须知规定的时间内以书面形式发布答疑澄清补充文件，均为询比通知书的组成部分，对采购人和响应人起约束作用。
8.3响应人获取询比通知书后，应认真审阅询比通知书中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若响应人的响应文件没有按询比通知书件要求递交全部资料，或响应文件没有对询比通知书做出实质性响应，其风险由响应人自行承担。

8.4响应人应当根据询比通知书要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

9、询比通知书的澄清、修改和补充
9.1提交响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的询比通知书进行必要的澄清、修改和补充。澄清、修改和补充的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交响应文件截止之日2日前，以书面形式通知所有接收采购文件的响应人。不足2日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

9.2在询比响应截至时间前，对询比通知书的澄清或修改内容，均为询比通知书的组成部分，对所有响应人有约束力。
（三）响应文件的编制
10、响应文件的语言及度量衡单位
10.1响应文件和与响应有关的所有文件均应使用中文
10.2除项目规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
11、响应文件的组成。
11.1响应文件组成

11.1.1封面
11.1.2法定代表人证明或法定代表人授权委托书及其在响应单位近3个月内任意一个月社保参保证明
11.1.3响应函

11.1.4诚信承诺书
11.1.5资格审查资料

（1）企业营业执照及资质证书:真实有效，响应人应是中华人民共和国境内注册的法人。  

（2）企业经营行为:未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）提供2025年年度资产负债表、利润表，或提供银行出具的资信证明（提供银行在递交响应文件截止时间前三个月内开具的资信证明原件或复印件，如资信证明中注明复印件或扫描无效的，须提供原件）
（4）由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明，依法免税的应提供税务部门在本项目采购公告发布之日后出具的无欠税证明；

（5）最近三个月内缴纳社会保险的凭据（人社部门出具的社保参保证明或税务部门出具的社会保险缴费凭证），依法不需要缴纳社会保障资金的响应人应提供权力机关出具的相应证明文件。

注：响应函、法定代表人授权委托书等必须由法定代表人签名并加盖单位公章。
（6）具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质（该资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）。企业须取得安全生产许可证，企业主要负责人[企业法定代表人、总经理、企业技术负责人、企业分管安全生产的副总经理(须有任职文件)]、项目负责人、专职安全生产管理人员必须取得相应行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。项目经理须为二级市政注册建造师及以上执业资格。

注：提供采购文件发布之日后在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上公布的任意一期响应所需施工资质的动态核查结果为“合格”的动态核查证明。
（7）响应人须满足以下业绩要求：响应人近两年（以合同签订时间为准）完成以下类型工程项目（业绩项目是否完成，以可以证明该项目完成的材料为依据（包括但不限于如竣工报告、项目结算已完成资料等））：口径200mm及以上已竣工的非开挖定向钻牵引管道工程施工业绩。

（8）响应人须按本采购文件规定的时间、金额和形式，足额缴纳响应保证金，并附上有效的响应保证金缴纳凭证（包括但不限于银行回单、电子保函凭证等）。

（9）拟派项目成员均应有在响应单位的连续近3个月社保参保证明（对应人员用彩笔划线或划框醒目标注）。如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料，其中拟派项目负责人和技术负责人还须提供职称或职业资格证书复印件、身份证复印件、联系电话。
11.1.6报价表

12、响应文件格式
12.1响应文件应包括本须知第11条中规定的内容，响应人提交的响应文件应使用询比通知书格式文本制作响应文件。未提供响应文件标准格式的，由响应人自行编写。
13、响应报价
13.1本项目的报价采用本须知前附表第10项所规定方式。
13.2响应人依据本须知前附表第19项中规定的办法确定成交候选人。

13.3合同的成交价：响应人报价不得高于项目控制价或最高限价，成交价以成交通知书为准.
13.4响应人可先到现场踏勘以充分了解位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
14、响应有效期
14.1响应有效期见本须知前附表第11项所规定的期限，在此期限内，凡符合本采购文件要求的响应文件均保持有效。
15、响应保证金
15.1响应人在响应文件递交截止时间前向采购人提供前附表第12项所规定数额响应保证金并作为其响应文件的一部分。
15.2响应人应按要求提交响应保证金，并采用下列任何一种形式：
15.2.1响应保证金缴存方式：柜面转账（电汇）、网银支付等（其他采购人认可的方式自填）。
15.2.1.1响应保证金必须在响应截至时间前到采购人指定的账户内。

15.2. 2响应人汇款时应在进账凭证上注明交易项目名称、资金用途、联系人及联系人电话等，以便查验核对。
15.3 其他要求：（采购人自填）。
15.4如响应人发生下列情况之一时，响应保证金将被没收：
15.4.1成交未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议；
15.4.2在响应有效期内撤回其响应文件的；
15.4.3经查实，响应人有串标、允许他人挂靠响应、弄虚作假等行为的。

15.4.4响应保证金退还，采购人应当在交易活动结束后及时退还承包商的响应保证金。未成交人的响应保证金应当在成交通知书发出后5日内退还，成交人的响应保证金应当在合同签订后5日内退还。
16、响应人的替代方案
16.1 本项目不允许提交替代方案
17、响应文件份数、签署
17.1 响应人制作响应文件份数见前附表第 15 项。
17.2响应文件封面、响应函及询比通知书规定的其他指定位置均应加盖响应人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章；由委托代理人签字或盖章的响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则法定代表人授权委托书无效。
（四）响应文件的递交
18、响应文件的构成
18.1响应文件的构成应符合本须知前附表第16项的规定要求。
19、响应文件的递交
19.1响应人应按本须知前附表要求，于响应截止时间前提交响应文件。采购人或代理机构应有专人负责接收响应文件。

20、响应文件递交的截止时间
20.1响应文件的截止时间见本须知前附表第17项规定。
20.2采购人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止时间。在此情况下，响应人的所有权利和义务以及响应人受制约的截止时间，均以延长后新的响应截止时间为准。
21、迟交的响应文件

21.1响应截止时间后，采购人或代理机构应当拒收响应文件。

22、响应文件的补充、修改或者撤回

22.1响应人在递交响应文件以后，在规定的响应截止时间之前，可以补充、修改、撤回响应文件。补充、修改的内容应当按照询比通知书要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分；截止时间后，响应人撤回响应文件的，其响应保证金将不予退回。

23、保密

23.1除了供应商为询比所雇人员外，在未经采购人书面同意的情况下，供应商不得将本项目、与项目中相关的任何内容、资料（包括书面和磁介质资料，下同）透露给任何人。否则，供应商必须承担因此给采购人造成的一切经济损失，采购人保留追究其法律责任的权利。供应商须在对外保密的前提下，对其从事本项目询比的雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行响应必不可少的范围内。

23.2采购人对供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

24、偏离

任何与采购文件的偏离，都必须在商务或技术偏离表中逐条逐项如实填写，否则采购人将认为供应商完全响应采购文件的要求。如采购文件中有表述不清或前后矛盾者，供应商应在采购文件要求的澄清阶段提出，否则按采购人的解释为准。

（五）开标和询比

25、开标
25.1采购人或代理机构按本须知前附表第18项所规定的时间和地点组织开标，所有响应人携带有效身份证明参加。
25.2 参加开标会议的响应人必须有法定代表人或委托代理人到场并随身携带本人身份证（原件及复印件）、法定代表人证书，委托代理人应随身携带参加开标会议的授权委托书（原件）；参加开标会议的人员未准时出席或携带资料不符合要求的，视作自动放弃响应处理。（委托代理人必须是响应企业的在岗人员且与其他响应人无任何项目业务关系，如被查实委托代理人非本企业职工或委托代理人与其他响应人在开标截止时间前一个月内有劳务或项目承包关系，采购人将视其有串标、挂靠嫌疑而取消其成交资格。）
25.3开标程序：
（1）开标由采购人或其委托的招标代理机构按询比通知书规定的地点、时间按时组织开标。
（2）开标由采购人或其委托的招标代理机构主持。主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交响应文件的响应人名单、开标纪律等注意事项，核验响应人代表身份。

（3）工作人员提请响应人代表查验响应文件密封情况。

（4）工作人员当众拆封、清点响应文件（包括正本、副本）数量，对不符合装订、包装、密封要求的响应文件，由现场工作人员退还响应人。
（5）工作人员核验响应人法定代表人或委托代理人身份，并当场签字确认。核验不通过的响应文件，由现场工作人员退还响应人。

（6）询比小组对响应文件进行资格审查。
（7）资格审查结束后，主持人宣布资格无效响应人名称及理由。

（8）主持人公布其他有效响应的报价结果。同时当场制作并打印开标记录表，由响应人代表和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

（9）开标会议结束。

（10）若递交响应文件的响应人仅有2家时，则不开启响应文件，采购人或采购代理机构可根据项目需要，现场征求各供应商意见并做好意见征集记录后，并经评审小组决议后可转为与其谈判采购，保证金、文件有效期及评审、合同等其他要求继续有效。也可终止本次询比活动，重新采购，若终止本次询比活动，响应文件退回供应商；若仅有1家，则不开启响应文件，终止本次询比活动，重新采购，响应文件退回供应商。
26、询比

26.1组建询比小组
本项目询比小组由采购人代表及评审专家共3人组成。

26.2询比程序
26.2.1资格审查
询比小组依照询比通知书的要求先对响应人进行资格审核，确定合格响应人。响应文件不满足响应资格条件，作为符合性审查未通过予以无效标。资格审查后只有两家有效响应人的，询比小组认为仍可充分竞争，可转为谈判采购，谈判后报价高于前一轮报价的应予否决；资格审查后只有两家有效响应人，询比小组认为不能充分竞争，或有效响应人只有一家，询比小组应否决所有响应文件，采购人重新组织询比。

26.2.2 资格审查基本要求

详见11.1.5
26.2.3下表审查项目中，任意一项符合的，符合性审查不合格
	审查内容

	（1）资格证明文件不齐全、不符合采购文件中规定的资格条件的；

	（2）响应文件的组成不符合采购文件要求；

	（3）响应文件签字、盖章不齐全完整；

	（4）响应文件有效期不满足采购文件要求的；

	（5）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的；

	（6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

	（7）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

	（8）报价具有选择性的；

	（9）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

	（10）响应文件不符合法律、法规规定的。


26.3、询比小组将对资格审查通过的响应人的其他响应文件内容进行核对，审查其是否实质性满足询比通知书的要求，如有疑问，将对响应人进行询标，响应人要向询比小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。
26.4、响应人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的，询比小组有权对该响应文件作出不利于响应人的评判。
26.5、成交候选人选取办法及评定标准：询比小组从满足本采购文件要求的响应人中，

按最终提交的下浮率由高到低顺序进行排列，依次确定前三名作为成交候选人。如下浮率存在多家响应人相同情况的，通过谈判形式确定顺序，谈判后报价高于前一轮报价的应予否决。
26.6 询比小组按照本须知26.5款的成交候选人选取办法及评定标准，提出不超过3名成交候选人，并编写评审报告，同时将评审报告送采购人确认，采购人确认后3日内在原公告处发布候选人公示，公示期满后采购人履行争议处理程序或成交公告程序，原则上第一候选人为成交人。

26.7采购项目废标

（1）在评审过程中，工作人员发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标，并作出书面报告。

1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2）供应商的报价均超过了最高限价；

3）因重大变故，采购任务取消的。

（2）项目废标后，采购人将依法重新组织采购。

26.8异常低价审查程序

（1）出现下列情形之一的，询比小组应当启动异常低价响应审查程序： 

1）响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

2）响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

3）响应报价<采购项目最高限价×45%；

4）询比小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）询比小组启动异常低价响应审查后，应当要求相关供应商在评审现场不少于30分钟的合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

询比小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，询比小组应当将其作为无效投标（响应）处理。 

询比小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 

（3）异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及询比小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.9瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦供应商被拒绝或该供应商的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他供应商依序替代，相关的一切损失均由该供应商承担。

26.10其他说明
26.10.1价格是评审的重要因素之一，但最低报价不是成交的唯一依据。

26.10.2澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，工作人员可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

26.10.3错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则将作为响应无效处理。

26.10.4容错机制

本项目建立一定的容错机制，供应商因工作疏忽导致下列情形的，在评审规定的时限（30分钟）内，按照工作人员要求进行澄清后，由评审委员作出进一步认定：

（1）响应文件中的供应商名称与营业执照、资质证书的公司名称不一致。

（2）报价有算术错误。

（3）响应文件中可辨别部分主要内容的图片材料或文字模糊，或相关证明材料错放位置。

（4）响应文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误。

（5）对于非关键性技术指标，响应文件前后描述不一致，且谈判文件中对前后不一致的情况无具体评审办法的。

（6）除上述情形之外，评审委员会认为需要供应商做出必要澄清且符合法律法规要求的其他事项。

 27、响应文件的有效性
27.1开标时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件。
27.1.1开标时响应人的法定代表人或委托代理人无法提供合法、有效的证件（原件）的。

27.1.2未按照询比通知书的要求缴纳响应保证金；

27.1.3响应工期超过询比通知书工期要求的或响应函未明确响应工期的；

27.1.4不满足询比通知书中提出的项目质量标准要求的或响应函中未明确项目质量标准（等级）的；

27.1.5响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

27.1.6 询比小组认为存在串标、挂靠嫌疑的；

27.1.7不符合询比通知书中规定的其他实质性要求的。

    27.1.8谈判后第二次报价、工期超过首轮响应的。

27.1.9谈判后第二次响应的服务、质量低于首轮响应的。

27.1.10无法提供有效的异常低价合理性证明材料的。
（六）合同的授予
28、合同授予标准
28.1项目的合同将授予确定的成交人。
29、成交通知书
29.1采购人应在确定成交人之日起3日内向成交人发出成交通知书，并将成交结果通知所有未成交的响应人。
30、合同协议书的签订
30.1采购人与成交人应于成交通知书发出之日起30日内订立合同，因成交人原因，未能在上述时间内签订合同的，视作成交人放弃成交。
30.2成交人如不按本响应须知第28.1款的规定与采购人订立合同，则采购人可废除授标，响应保证金不予退还。
30.3成交人应当按照合同约定履行义务，不得将成交项目转让（转包）给他人。

30.4 采购人不得向成交人提出超出询比文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交人订立背离询比文件实质性内容的合同文本。

30.5采购文件、响应文件、评审过程中响应人在询标时作出的承诺及其澄清文件，成交通知书等，均为合同的组成部分。

30.6成交供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚询比保证金并取消成交资格。在此情况下，采购人可将成交权授予第2名成交候选人，以此类推或重新采购，对受影响的供应商不承担任何责任。

30.7成交人非因不可抗力原因放弃成交导致采购人从其他成交候选人中重新确定成交人的情况下，成交人应赔偿采购人的全部损失。直接损失：采购人因本次采购已实际支出的费用，如采购文件编制费、公告发布费、评审专家服务费、场地租赁费、公证费、成交人的成交价与评审推荐排序次成交候选人响应报价差额等。间接损失：因重新组织采购导致的工期延误损失、项目预期收益损失、重新采购额外成本（如二次采购的文件编制费、公告费）等双方确认的合理间接损失

30.8采购人对成交结果不负责解释，不向响应人解释落标原因及退还投响应文件。
31、履约担保

31.1合同协议书签署后10天内，成交人应按本须知前附表第20项规定的金额向采购人提交履约保担保（履约担保不得超过成交合同金额的10%）。

 31.2若成交人不能按本须知第31.1款的规定执行，采购人将有充分的理由解除合同，并没收其响应保证金，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

 合同条款和合同文件格式  

 朱家尖区域供水压力提升改造工程
施

工

分

包

合

同

      发包方：舟山市昌通建设有限公司
      承包方：

施 工 分 包 合 同
发包方：舟山市昌通建设有限公司             （以下简称甲方）
承包方：                                   （以下简称乙方）
     因工程建设需要，甲方将 朱家尖区域供水压力提升改造工程（PE630、PE450给水管水平定向钻牵引）委托乙方施工。现依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确甲、乙双方各自的权利和义务，经协商一致，特订立本合同:
一、工程名称：朱家尖区域供水压力提升改造工程
二、工程地址：舟山市普陀区朱家尖
三、工程内容：水平定向钻牵引PE630管约920米（分三段）、PE450管约140米及相应施工所必须的施工内容。包括测量定位、导向钻进、扩孔、拉管就位、设备装运、工作坑开挖、泥浆处理等所有配套工作。

四、承包方式：水平定向钻牵引PE630管约920米、PE450管约140米及相应施工所必须的施工内容，管道、配件材料甲供。
五、工程质量、工期
1、质量要求：合格。
2、技术标准与规范：国家现行有关施工及行业验收规范。
3、工程工期：为60日历天（因甲方原因或不可抗力造成的工期延误除外），具体开工日期以甲方通知为准。
六、合同造价：含税人民币(大写)     （¥    ）其中：不含税造价元，增值税税率为3%，税额为    元。
七、结算方式：
1、非开挖水平定向钻牵引PE630及450管以全费用综合单价
                   包干实施（综合单价为包括水平定向钻牵引管道所产生的人工、材料、机械费、企业管理费、利润、风险费用、保险费、运输费、税金、规费、措施费、相应附属等所有费用，水、电自行考虑，无论发生何种情况，均不作调整；PE管由甲方焊接、试压完成后移交乙方。甲方焊接、试压完成的管道就位地点为距离牵引入口工作坑5米内范围位置）。现场施工时如遇岩石、卵石、工作坑加深等特殊情况需发生其他费用由发承包双方协商签证确定。

2、工程量按实计取，按甲乙双方签证为准。
3、实际施工时，涉及到工程量的变更由发包人确定。发包人有权根据工程需要增加或减少部分工程量，承包人不得拒绝施工。

八、付款方式：双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：
1、该项目不设工程预付款。
2. 工程全部完工，甲方及建设方验收合格后15天内支付已完工程量工程造价的80%，待结算审核完毕，支付至结算审核造价的98.5%，留1.5%作为工程质量保证金，在工程验收合格期起算满壹年时不计息付清（乙方领取工程款应提供有效增值税专用发票）。缺陷责任期为壹年（从验收合格日期开始起算）。
九、甲方权利义务。
1、根据国家的法律、法规和地方有关建设工程管理部门及行业要求和管理条例，对乙方在工程承包经营活动中进行监督、检查、指导、 服务，定期组织质量、安全检查。

2、对乙方安全生产及文明施工进行指导、协助。

3、负责本工程施工范围内的政策处理工作及相关事宜。
4、负责隐蔽工程的验收及工程的竣工验收工作。
5、对乙方提出的业务联系单签证、工程量单价审核等工作。
十、乙方权利义务

1、依据本合同互相约定：严格遵守国家法律、法规、规章及行业要求规定。

2、服从甲方的统一管理，按照甲方制定的各项管理制度建立健全项目管理体系，确保工程质量、工期进度，文明施工，努力维护和建立良好的企业信誉形象。

3、遵守甲方的管理制度，加强项目管理的控制，应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工的全部工作内容，未经甲方事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，甲方有权终止或解除合同。给对方造成损失的，应承担法律及赔偿责任。

4、严格执行行业规定，做好工程资料档案工作。

5、确保工程质量、安全生产、文明施工，杜绝重大质量和人员伤亡事故，承担工程质量和安全事故所发生的一切费用和责任。

6、严格遵守国家和地方劳务用工管理制度，按规定及时支付民工工资，不得拖欠民工工资，确保企业信誉。

7、根据国家规定，加强管理好项目施工队伍的社会治安工作。

8、加强工程成本管理，遵守公司财务制度，服从公司财务管理，使项目成本做到预先控制。
9、按工程需要自行解决施工所需用电、用水、看守、围栏、警卫等。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及所发生费用。

10、因自身管理不善造成的亏损由乙方自行全额承担。

11、如果施工中拖拉管道失败（如一次性拖拉不成功等）所产生的相关费用及工期延误由乙方自行承担，给甲方或第三方造成损失的，乙方需赔偿相关损失费用。

12、工程验收合格后，乙方需提供竣工资料2套（包括开、竣工报告、竣工图、导向钻进原始记录、竣工验收记录、管线定位测量绝对坐标数据表等）。管线定位测量绝对坐标数据需每间隔10米一点标注，拐点单独标注，并提供CAD电子版。
13、管线定位测量绝对坐标数据精度要求（允许偏差）：

  ①.入土点位置：平面轴向、横向±20mm，垂直向高程±20mm；
  ②.出土点位置：平面轴向、横向±1/2D，垂直向高程±20mm；
  ③.管道位置：水平轴线±1m。
十一、承包人违约具体责任：

1、承包人未能按照合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣

工，则承包人按每延误一天支付违约金1000元，并承担发包人由此而造成的相关损失。

2、因承包人原因本工程质量一次性验收达不到合同约定的质量要
求，则无条件返工至合同约定的质量要求，工期不顺延，且承包人应支付合同造价5%的违约金。

3.因乙方提供的管线定位测量数据超出允许偏差范围，在后期使用中其他施工单位根据该数据施工而造成管道破损，甲方有权向乙方追责，乙方须承担甲方由此而造成的相关损失。

十二、发现有下列情况之一的，甲方有权提前解除合同，并追究乙方造成的相应的违约责任。

    1、乙方因违反国家政策法律、法规，导致合同无法履行的；

    2、在乙方承包的工程发生重大安全事故造成严重社会影响的；

    3、乙方承包的工程偷工、减料造成影响工程质量的；

    4、乙方严重违反本合同行为导致合同无法正常履行的；

十三、处罚措施

1、乙方在公司和有关管理部门质量和安全检查中，对企业造成严重不良影响处以按甲方《安全生产管理制度》的相关处罚规定进行处罚（处罚金额列入项目成本）。

2、因乙方原因无故拖欠民工工资等引起的法律纠纷，给甲方造成经济损失的该损失全部由乙方承担；根据事件后果情况，甲方并有权追究乙方给甲方造成的相应的名誉（额度一般按乙方无故拖欠民工工资及工程材料款等原因引起的法律纠纷的额度款的10~30%）损害赔偿。

十四、其他

1、乙方在承包期间产生的一切债权债务、亏损、风险由乙方自行全额承担，乙方未经甲方同意擅自以甲方名义发生的一切债权债务甲方概不负责。本合同未尽事宜，如甲方与建设单位签订的建设工程施工合同有具体规定的，参照建设工程合同执行。

2、本合同应被视为缔约双方签署的关于双方约束的基础性、原则性活动文件。双方根据本合同履行过程中的实际情况，根据本合同的基本原则签署的对本合同的书面补充协议，均为双方的全部约定，具有完整的法律效力。

3、本合同一式肆份，双方各执贰份。以上合同书各项条款经甲乙双方一致确认无误，经甲乙双方签字、盖章后生效，至工程款项结算清后自行失效。

4、本合同未尽事宜发生，甲乙双方应本着实事求是的原则协商解决，
如协商不成，则可向施工所在地人民法院起诉。
本页以下无正文

发包方：（盖章）   舟山市昌通建设有限公司                                                        
住所：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                   
电话：                    传真：
开户银行及帐号：                     
承包方：（盖章）                                          
住所： 
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
电话：                  传真：
开户银行及帐号： 
附件

安全施工协议书

发包方：舟山市昌通建设有限公司             （以下简称甲方）

承包方：                                   （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国安全法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律规定，为进一步加强朱家尖区域供水压力提升改造工程（PE630、PE450给水管水平定向钻牵引）施工的安全生产工作的宏观控制和监督管理，防止和杜绝事故发生，维护正常的工程建设秩序，舟山市昌通建设有限公司同                  特签订本协议书：
一、乙方职责：

   1、乙方应贯彻“谁主管，谁负责”的原则，乙方项目负责人是安全生产、治安保卫工作的主要负责人，要把安全生产、治安保卫工作纳入议事日程。

   2、严格遵守《中华人民共和国安全法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规，严格执行有关劳动保护法规、法令、条例和工程承包合同中的有关安全要求；加强对所辖人员的法制和安全教育，预防治安案件和安全事故的发生。坚持“安全第一，预防为主”的原则。

3、健全安全保卫组织，做到人员落实，活动正常，作用明显，时刻掌握安全生产和治安动态，并与甲方保持联系，及时有效地反映和处置各种安全事件和案件。

4、必须认真对工程施工人员进行施工安全专项教育，增强施工人员的法制观念，提高安全生产意识和自我保护能力，规范全体施工人员的行为，杜绝各类违章现象。

5、应对施工区域、作业环境、操作设备、工器具等认真开展日常和定期、不定期的安全工作检查，及时发现隐患。落实整改措施，不断提高安全防范能力。

6、确保必要的安全投入，包括保证各种施工设备完好，各项防护装置齐备，个人劳动保护用品齐全等。采取必要的防护措施，消除事故隐患。

7、特种作业操作人员必须持有有关部门颁发的操作合格证书并持证上岗，施工车辆须备交通部门审发的行驶证件。

8、自觉接受政府机关、甲方等有关安全人员依法实施的监督检查、指导和管理。

9、乙方应文明施工，不得出现扰民和有损附近居民利益的行为，对所承担工程区域的文明施工负责，做到工完料尽地清。

10、不发生安全责任事故；不发生刑事案件和破坏生产设备事件；不发生火灾、爆炸、交通等治安灾害事故；不发生职工违法犯罪。由此发生的责任和因此发生的费用由乙方承担。

11、确保工程质量、安全生产、文明施工，杜绝重大质量和人员伤亡事故的发生。乙方必须对其现场施工人员（包括甲方人员、第三方人员）、设备及财产的安全负责，在工程施工、材料采购、运输等围绕施工活动过程中发生的一切人身伤残、死亡、财产损失及意外事故的责任均由乙方负责，并承担一切费用。若发生不安全情况应及时向甲方通报。负责事故的损失和善后处理工作。甲方需做好事故处理的配合、协助工作。

二、甲方职责

1、施工期间，甲方有权对乙方安全生产工作进行检查、督促和指导。

2、当乙方出现安全生产失控情况时，甲方有权做出停工整顿、整改的决定。

3、本协议书在执行过程中如遇有与国家、地方政府的有关规定不一致时，按照国家、地方相关规定执行。

三、其它

1、本协议书一式肆份，甲、乙双方各持贰份。

2、本协议书解释权归由甲方

发包方（盖章）：                  承包方（盖章）：

舟山市昌通建设有限公司                                           
法定代表人                      法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）：     或委托代理人（签字或盖章）：

日期    年   月   日
工程建设项目廉政责任书

发包方（全称）：舟山市昌通建设有限公司             （以下简称甲方）
承包方（全称）：                                   （以下简称乙方）

    为加强朱家尖区域供水压力提升改造工程（PE630、PE450给水管水平定向钻牵引）施工建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

    第一条  甲乙双方的责任

    (一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、配套工程和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

    (二)严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

    (三)业务合同必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为谋取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

    (四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级的主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

    第二条  甲方的责任

    甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

    (一)不准向乙方和相关单位索要和接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

    (二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

    (三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安装以及出国(境)、旅游等提供方便。

    (四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

    (五)不准向乙方和相关单位介绍为配偶、子女、亲属参与同甲方工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买项目工程合同规定以外的材料、设备等。

    第三条  乙方的责任

    应与甲方保证正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策、尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定。

    (一)不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、现金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

    (二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

    (三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

    (四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(三)乙方工作人员向甲方工作人员赠送礼品、现金、有价证券等，情节严重损害甲方形象的，按工程建设项目或设备材料购置签订合同金额的5-20%向甲方予以经济赔偿，即签约金额1000万元以上的按签订金额的5%赔偿；签约金额1000万以下至100万元以上的按签订金额的10%赔偿；签订金额100万元以下的按签订金额的20%赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式肆份，由甲乙双方各执贰份。

发包方（盖章）：                             承包方（盖章）： 
舟山市昌通建设有限公司                        

法定代表人                                   法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）：                  或委托代理人（签字或盖章）：               

 日期    年  月   日
第四章  响应文件格式
目  录

一、封面

二、法定代表人证明或法定代表人授权委托书及其在响应单位近3个月内任意一个月社保参保证明
三、响应函
四、诚信承诺书

五、资格审查资料

六、报价表

一、封面

询比响应文件
项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
响应人：　　　　　　　　　　　　　　　（盖章） 

法定代表人：　　　（签 章） 
日期：   　　　  年          月        日

二、法定代表人证明或法定代表人授权委托书及其在响应单位近3个月内任意一个月社保参保证明
法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　

身份证明：   　　　　　　　　　　　　　　　　
单位名称： 　　　　　　　　　　　　　　　　
单位性质： 　　　　　　　　　　　　　　　　
地　　址：　　　　　　　　　　　　　　　　
成立时间：　　　　年　　　　月　　　　　日
经营期限：　　　　　　　　　　　　　　　　
姓名：　　　　　性别：　　　年龄：　　　　职务：　　　　
系　　　　　　　（响应人单位名称）　　的法定代表人。
特此证明。

	（附法定代表人身份证明正反面复印件）




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　响应人：　　　　　　　（盖章）
日　期：　　　年　　月　　日　
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我      （姓名）系      （响应人名称）的法定代表人，现委托     （单位名称）        的     
 （姓名）为我公司代理人，身份证号码             。以本公司的名义参加             （采购人）          项目的询比响应活动。代理人在响应、开标、询比过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：       性别：       年龄：    
部门：         职务：    
响应单位：       （盖章）
法定代表人：（盖章）
日期：           
说明：请响应人根据实际情况选择保留《法人代表身份证明》或者《授权委托书》中的一个，另一个删除即可。
	（附授权代表身份证明正反面复印件）




附代理人在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明

三、响应函

致：       　　（采购人名称）
1、根据你方　　　   　　　　　　　询比通知书，经踏勘项目现场和研究上述询比通知书的响应须知、合同条款、技术标准及要求和其他有关文件后，已充分理解并掌握了本项目交易的全部情况。我方承诺愿以采购人提供的技术标准及要求、采购范围内全部内容作为我方响应报价。我方承诺愿以不高于采购人提供的项目控制价或最高限价的响应报价，并按上述询比文件、技术标准及要求、合同条款等条件要求承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核询比通知书询比通知书，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3、一旦我方成交， 我方保证按合同协议书中规定的工期　  　　内完成，确保项目质量达到　　　　　　　　等级并移交全部项目。
4、如果我方成交，我方将按照询比通知书要求递交履约担保。
5、我方同意所提交的响应文件在“响应须知”第14条规定的响应有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。如果在响应有效期内撤回响应文件，响应保证金将全部被没收。
6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

7、我方数额为人民币（大写）         元的响应保证金已递交。

8、响应文件电子版已发送至30542998@qq.com邮箱，压缩包密码为            。

响应人：    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（盖章）
单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法定代表人：　　　　　　                    　　　（签 章）
邮政编码：                                                
电    话：                                                
传    真：　　　　                                        
开户银行名称：　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
开户银行帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
       日   期： 　 　　　　　 年  　　　　　　　 月  　　　　 日
四、诚信承诺书

诚信承诺书
采购单位：

我         （姓名）系                       （响应单位）  的法定代表人，在参加                              （项目名称）  的交易过程中以公司的名义郑重承诺：

此次响应纯属本企业自行参与竞争，保证无被挂靠响应、与其他企业串通响应，所有响应资料为本企业自行编制，并做好响应资料的保密工作。所提供的服务不存在知识产权或专利纠纷，保证采购人能正常使用本企业所提供的服务。如被查实有被挂靠响应、与其他企业串通响应、利用或窃取其他响应单位在本次交易过程中的资料或机密、外泄本企业任何响应资料或机密时，同意采购单位取消本企业的响应、成交资格，响应保证金作为违约金不再要求退还。

 同时承诺本单位不具备如下情况：
1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；

3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

5)为本采购项目的采购代理机构；

6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人；

7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系；

8)被依法暂停或者取消响应资格；

9)法律法规规定的其他情形。
响应单位               （公章）

法定代表人             （签章）

年     月     日

五、资格审查资料
（1）企业营业执照及资质证书:真实有效，响应人应是中华人民共和国境内注册的法人。  

（2）企业经营行为:未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）提供2025年年度资产负债表、利润表，或提供银行出具的资信证明（提供银行在递交响应文件截止时间前三个月内开具的资信证明原件或复印件，如资信证明中注明复印件或扫描无效的，须提供原件）

（4）由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明，依法免税的应提供税务部门在本项目采购公告发布之日后出具的无欠税证明；

（5）最近三个月内缴纳社会保险的凭据（人社部门出具的社保参保证明或税务部门出具的社会保险缴费凭证），依法不需要缴纳社会保障资金的响应人应提供权力机关出具的相应证明文件。

注：响应函、法定代表人授权委托书等必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

（6）具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质（该资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）。企业须取得安全生产许可证，企业主要负责人[企业法定代表人、总经理、企业技术负责人、企业分管安全生产的副总经理(须有任职文件)]、项目负责人、专职安全生产管理人员必须取得相应行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。项目经理须为二级市政注册建造师及以上执业资格。

注：提供采购文件发布之日后在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上公布的任意一期响应所需施工资质的动态核查结果为“合格”的动态核查证明。

（7）响应人须满足以下业绩要求：响应人近两年（以合同签订时间为准）完成以下类型工程项目（业绩项目是否完成，以可以证明该项目完成的材料为依据（包括但不限于如竣工报告、项目结算已完成资料等））：口径200mm及以上已竣工的非开挖定向钻牵引管道工程施工业绩。

（8）响应人须按本采购文件规定的时间、金额和形式，足额缴纳响应保证金，并附上有效的响应保证金缴纳凭证（包括但不限于银行回单、电子保函凭证等）。

（9）拟派项目成员均应有在响应单位的连续近3个月社保参保证明（对应人员用彩笔划线或划框醒目标注）。如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料，其中拟派项目负责人和技术负责人还须提供职称或职业资格证书复印件、身份证复印件、联系电话。
六、报价表

	序号
	项目名称
	工程量（m）
	综合单价

（元，含税）
	小计

（元，含税）
	备注

	1
	水平定向钻牵引PE630给水管
	920
	
	
	税率：   %

	2
	水平定向钻牵引PE450给水管
	140
	
	
	

	3
	合计（元，含税）
	
	


需附综合单价组成分析表（格式自拟）

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其响应作无效标处理。

2、响应人如需对报价或其他内容说明，可添加备注栏填写。

3、付款方式：

1）、本工程不设预付款。

2）、工程全部完工，采购人验收合格后15天内支付已完工程量工程造价的80%，待结算审核完毕，支付至结算审核造价的98.5%，留1.5%作为工程质量保证金。
响应单位单位               （公章）
 法定代表人或委托代理人       （签字） 

年     月     日
第五章  图纸及工程量明细
链接: https://pan.baidu.com/s/1Dss2tVY2FzIOd9UQ_lY5Iw                提取码: 1111
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